1. pielikums

Projektu iesniegumu atlases nolikumam

# Specifiskā atbalsta mērķa 2.2.3. ”Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.3. pasākuma “Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai” (turpmāk – pasākums) ceturtās atlases kārtas projekta iesnieguma aizpildīšanas metodika (turpmāk – metodika)

Metodika ir sagatavota ievērojot Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2025. gada 18. februāra noteikumus Nr. [107](https://likumi.lv/ta/id/358754-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-2-2-3-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-dabas-aizsardzibu) “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.3. pasākuma “Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai” projektu iesniegumu trešās un ceturtās atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – SAMP MK noteikumi), projektu iesniegumu atlases nolikumā (turpmāk – nolikums) un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikā iekļautos skaidrojumus. Projekta iesniegumu sagatavo un iesniedz Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – Projektu portāls) <https://projekti.cfla.gov.lv/>.

Visus projekta iesnieguma datu laukus aizpilda latviešu valodā. Projekta iesniegumam pievieno visus nolikumā minētos pielikumus un, ja nepieciešams, papildu pielikumus, uz kuriem projekta iesniedzējs atsaucas projekta iesniegumā. Papildu informācija par iesniedzamo dokumentu noformēšanu norādīta nolikuma III sadaļā “Projektu iesniegumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība”.

Aizpildot projekta iesniegumu, jānodrošina sniegtās informācijas saskaņotība starp visām projekta iesnieguma sadaļām un pielikumiem, kurās tā minēta vai uz kuru atsaucas.

Metodika ir veidota atbilstoši projekta iesnieguma sadaļām, skaidrojot, kāda informācija projekta iesniedzējam jānorāda attiecīgajos projekta iesnieguma sadaļas datu laukos. Visi projekta iesnieguma aizpildīšanas ieteikumi, paskaidrojumi un atsauces uz normatīvajiem aktiem ir noformēti “*zilā krāsā*”, papildus tehniskas norādes noformētas “pelēkā krāsā”.

Papildus, aizpildot projekta iesniegumu Projektu portālā, izmantojama Projektu portāla elektroniskā lietotāju rokasgrāmata (eLRG) – <https://elrg.cfla.gov.lv/>, kurā pieejamas aktuālās Projektu portāla funkcionalitāšu tehniskās un biznesa lietošanas instrukcijas, t. sk. par Projektu portāla ekrānskatiem, specifiskām datu ievades prasībām un pielietojamiem risinājumiem.

* *Vēršam uzmanību, ka metodikā iekļautajiem Projektu portāla ekrānskatiem ir tikai informatīvs raksturs ar mērķi sniegt priekšstatu par attiecīgās sadaļas vizuālo izskatu un tie pilnībā neatspoguļo pasākuma nosacījumus.*

# Projekta iesniegums

## SADAĻA – PROJEKTA IESNIEDZĒJS

|  |  |
| --- | --- |
|  | Projekta nosaukums  Ievada informāciju  *Norāda projekta nosaukumu, kas kodolīgi atspoguļo projekta mērķi. Nosaukums nedrīkst pārsniegt vienu teikumu.* |
| **Projekta iesniedzēja nosaukums**  *Norāda projekta iesniedzēja juridisko nosaukumu.*  *Projekta iesniedzējs ir noteikts SAMP MK noteikumu 20.2. apakšpunktā – pašvaldība vai tās iestāde, kuras teritorijā atrodas Natura 2000 teritorija vai tai pieguloša teritorija. Projekta iesniedzējs pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas ir finansējuma saņēmējs.* |
| **Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods**  Lauks tiek automātiski aizpildīts |
| **Patiesā labuma guvējs**  Lauks tiek automātiski aizpildīts |
| **Projekta iesniedzēja veids**  Lauks tiek automātiski aizpildīts |
| **Projekta iesniedzēja tips**  Izvēlas atbilstošo no klasifikatora:   * *N/A* |
| **Vai ir valsts budžeta finansēta institūcija?**  Izvēlas atbilstošo no klasifikatora:   * ***Jā****– finansējuma saņēmējs, kas saņem projekta priekšfinansējumu no valsts budžeta līdzekļiem,* * ***Nē****– visi pārējie.* |
| **Projekta iesniedzēja NACE klasifikators**  Ievada informāciju  *No vispārējās ekonomiskās darbības klasifikatora – NACE 2. redakcijas[[1]](#footnote-2) – izvēlas projekta iesniedzēja pamatdarbībai atbilstošo klasi (četru ciparu kodu) un nosaukumu (piemēram, 84.11 vispārējo valsts dienestu darbība).*   * *Lai meklētu NACE kodu, jāievada pirmie trīs simboli.*   *Ja uz projekta iesniedzēju attiecas vairākas darbības, šajā datu laukā norāda galveno pamatdarbību (arī tad, ja tā ir atšķirīga no projekta tēmas), jo šī informācija tiek izmantota statistikas vajadzībām.* |

**SADAĻA – PROJEKTA APRAKSTS**

### Vispārīgi

### Kopsavilkums (informācija par projektā plānotajām darbībām, izmaksām, projekta īstenošanas laiku, kas publicējama vietnē esfondi.lv)

*A white background with black text

Description automatically generatedKopsavilkumu ieteicams rakstīt pēc visu pārējo sadaļu aizpildīšanas.*

***Šajā sadaļā projekta iesniedzējs sniedz visaptverošu, īsu un strukturētu projekta būtības kopsavilkumu, kas jebkuram interesentam sniedz ieskatu par to, kas projektā plānots,*** *t.sk. norāda informāciju par:*

* *projekta mērķi (īsi, atbilstoši sadaļā “Projekta mērķis” paredzētajam);*
* *galvenajām projekta darbībām (atbilstoši sadaļā “Darbības” paredzētajam);*
* *par plānotajiem iznākuma rezultātiem un rādītājiem (atbilstoši sadaļā “Rādītāji” paredzētajam);*
* *par projekta kopējām izmaksām un dalījumu pa finansēšanas avotiem (atbilstoši projekta iesnieguma sadaļā “Finansējuma sadalījums pa avotiem” norādītajam);*
* *projekta īstenošanas laiku (atbilstoši sadaļā “Īstenošanas grafiks” paredzētajam).*
* *Par projekta īstenošanas sākumu uzskatāms vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas datums, taču izmaksas par projekta darbību īstenošanu, atbilstoši SAMP MK noteikumu 41. punktā noteiktajam, ir attiecināmas sākot ar 2024. gada 1. janvāra[[2]](#footnote-3).*
* *Atbilstoši SAMP MK noteikumu 43. punktam projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 31. decembrim.*
* ***Šī informācija par projektu pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas tiks publicēta Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē*** [***www.esfondi.lv***](https://www.esfondi.lv/sakums)**.**

### Projekta mērķis

A white rectangular object with a white background

Description automatically generated

***Šajā sadaļā projekta iesniedzējs definē projekta mērķi****:*

*Projekta mērķim jābūt atbilstošam SAMP MK noteikumu 2. punktā noteiktajam pasākuma mērķim – uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību Eiropas Savienības nozīmes sugām un biotopiem, īstenojot aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumus Natura 2000 teritorijās atbilstoši spēkā esošiem dabas, sugu vai biotopu aizsardzības plāniem.*

***Projekta mērķim jābūt:***

* ***atbilstošam problēmas risinājumam*** *(apraksta problēmu un tās risinājumu, kā arī sekas, kas iestātos, ja projekts netiktu īstenots);*
* ***sasniedzamam****, t.i., projektā noteikto darbību īstenošanas rezultātā to var sasniegt. Definējot projekta mērķi, jāievēro, ka projekta mērķim ir jābūt atbilstošam projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) kompetencei un tādam, kuru ar pieejamiem resursiem var sasniegt projektā plānotā termiņā;*
* ***skaidri definētam,*** *lai projektam beidzoties var pārbaudīt, vai tas ir sasniegts.*
* *Sadaļā norādītā informācija ir rediģējama un papildināma, tomēr joprojām jānodrošina mērķa atbilstība SAMP MK noteikumu 2. punktam.*

### Projekta NACE klasifikators

|  |  |
| --- | --- |
| Attēls, kurā ir teksts, fonts, rinda, ekrānuzņēmums  Mākslīgā intelekta ģenerētais saturs var būt nepareizs. | Izvēlas no klasifikatora  *No vispārējās ekonomiskās darbības klasifikatora – NACE 2. redakcijas izvēlas projektam atbilstošo klasi (četru ciparu kodu) un nosaukumu.*   * *Lai meklētu NACE kodu jāievada pirmie trīs simboli.* * *Projekta NACE kods un nosaukums izriet no projekta mērķa un satura un tas var atšķirties no projekta iesniedzēja pamatdarbības NACE koda. Šī informācija tiek izmantota statistikas vajadzībām.*   *NACE 2. redakcijas klasifikators pieejams Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē:* [*https://www.csp.gov.lv/lv/klasifikacija/nace-2-red/nace-saimniecisko-darbibu-statistiska-klasifikacija-eiropas-kopiena-2-redakcija*](https://www.csp.gov.lv/lv/klasifikacija/nace-2-red/nace-saimniecisko-darbibu-statistiska-klasifikacija-eiropas-kopiena-2-redakcija)*.* |

### Projekta īstenošanas vieta

**Vai projekta īstenošanas vieta ir visa Latvija?**

***Šajā sadaļā projekta iesniedzējs atzīmē “Nē”*** *un identificē un apraksta projekta īstenošanas vietu, t. sk., sniedz informāciju, vai projekta iesniedzējam ir tiesības veikt projektā paredzētās darbības attiecīgajā vietā atbilstoši SAMP MK noteikumu 3., 4. punktiem un 46.10. apakšpunktā noteiktajam (skatīt arī nolikuma 10.6. apakšpunktu attiecībā uz iesniedzamajiem dokumentiem un sadaļu “Apliecinājumi”, ja tiesības vēl nav iegūtas vai nostiprinātas).*

* *Ja projekta laikā tiek iegādāts nekustamais īpašums projekta aktivitāšu īstenošanai, tad projekta iesniedzējs Projekta portālā (sadaļā “Apliecinājumi”) pievieno apliecinājumu, ka nokārtos ar zemes īpašumtiesībām saistītos jautājumus līdz projekta darbību pabeigšanai.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Projekta īstenošanas vieta**  Ievada projekta īstenošanas vietas adresi (ieraksta vismaz trīs simbolus, lai meklētu adresi)  *Var pievienot vairākas projekta īstenošanas vietas, katrai izveidojot atsevišķu tabulu.* |
| **Kadastra numurs**  Var norādīt īpašuma kadastra numuru (11 cipari)  *Tikai kadastra numuru/-us un kadastra apzīmējumu/-us norāda, ja nav zināma adrese* |
| **Kadastra apzīmējums**  Norāda ēkas kadastra apzīmējumu (14 cipari)  *Norāda projekta īstenošanas vietas – konkrētās ēkas vai zemes vienības kadastra apzīmējumu.* |
| **Projekta īstenošanas vietas apraksts**  Ievada informāciju.  *Norāda informāciju par projekta īstenošanas vietu, tajā skaitā norāda, kura no projekta darbībām tiks īstenota attiecīgajā vietā (ja darbības tiks īstenotas vairākās vietās), vai projekta iesniedzējam jau ir tiesības veikt projektā paredzētās darbības* *attiecīgajā vietā, kā arī citu nepieciešamo papildu informāciju.*  *Ieguldījumus infrastruktūrā var veikt finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) īpašumā, turējumā vai valdījumā un īpašumtiesības, tostarp turējums vai valdījums, ir nostiprinātas zemesgrāmatā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vismaz uz laiku, kas nav mazāks par projekta dzīves ciklu (SAMP MK noteikumu 46.10. apakšpunkts). Bezatlīdzības turējums var nebūt reģistrēts zemesgrāmatā un projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris pievieno šo bezatlīdzības turējuma līgumu (kas var būt nosaukts kā Pārvaldības līgums) projekta iesniegumam.*  *Informācijai jābūt pārbaudāmai Kadastra informācijas sistēmā.*  *Norāda citu papildu informāciju, ja tāda nepieciešama.* |

### Mērķa grupas apraksts

***Šajā sadaļā projekta iesniedzējs:***

* *norāda mērķa grupu atbilstoši SAMP MK noteikumu 5. punktā norādītajam, t.i. mērķa grupa ir dabas un vides aizsardzības, uzraudzības un kontroles institūcijas, ar dabas aizsardzību saistītas biedrības un nodibinājumi, kā arī pašvaldības un citi zemju īpašnieki un valdītāji, kuru teritorijā atrodas Natura 2000 teritorijas, kur nepieciešams veikt Eiropas Savienības nozīmes sugu un biotopu apsaimniekošanas darbības atbilstoši dabas, sugu vai biotopu aizsardzības plāniem;*
* *identificē galvenās vajadzības un risināmās problēmas, kas skar mērķa grupu, jomā, kurā darbojas projekta iesniedzējs;*
* *sniedz informāciju par to, ka mērķa grupas vajadzību nodrošināšanai ir izvēlēts iespējami labākais risinājums;*
* *pamato projektā plānoto darbību nepieciešamību identificētās mērķa grupas vajadzību un problēmu risināšanā;*
* *ja nepieciešams, pievieno dokumentus sadaļā “Dokumenti”.*

### Projekta īstenošana un vadība

### Projekta administrēšanas kapacitāte

|  |  |
| --- | --- |
| Graphical user interface, application  Description automatically generated | Pievieno amatu.  *Var pievienot vairākus amatus, katram izveidojot atsevišķu tabulu.* |
| **Attēls, kurā ir teksts, ekrānuzņēmums, fonts  Mākslīgā intelekta ģenerētais saturs var būt nepareizs.** | **Amata nosaukums**  Ievada informāciju  *Norāda amata nosaukumu.*  *Var pievienot vairākus projekta vadības pārstāvjus, katram veidojot atsevišķu tabulu.* |
| **Pienākumi**  Ievada informāciju  *Norāda amatā nodarbinātās personas pienākumus projektā.* |
| **Kvalifikācija**  Ievada informāciju  *Norāda amatā nodarbinātai personai izvirzītās kvalifikācijas, pieredzes un kompetences prasības.* |

***Šajā sadaļā projekta iesniedzējs:***

* *sniedz informāciju par projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) plānotajiem cilvēkresursiem, kas nodrošinās projekta administratīvo, finanšu un tehnisko vadību un projektā plānoto darbību īstenošanu:*
  + *iepirkumu, līgumu administrāciju, lietvedību;*
  + *grāmatvedības uzskaiti, maksājumu pārbaudes un veikšanu, finanšu plānošanu;*
  + *citu sadarbības iestādei iesniedzamo dokumentu sagatavošanu, ja attiecināms.*
    - *sniedz informāciju par projekta vadības personālu:*
      * *projektu iesniegumu projekta vadībā var tikt piesaistīts projekta vadītājs, kas saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 262 pieder pie amatu saimes Nr. 39.1, IV A līmenis un 11. mēnešalgu grupai un projekta finanšu eksperts, kas pieder amatu saimei Nr. 39.1. III līmenim un 10 mēnešalgu grupai;*
      * *projekta vadībai var tikt piesaistīts sadarbības partnera projekta vadītājs, kas atbilst 39.1. amatu grupas III līmenim un 10. mēnešalgu grupai;*
      * *apraksta projekta vadības un īstenošanas personāla pienākumus projektā, nepieciešamo kvalifikāciju, tai skaitā pieredzi un kompetenci.*
    - *sniedz informāciju par projekta vadības un īstenošanas personālu dalījumā pēc dzimuma u.c. pazīmes (ja tā uz projekta iesniegšanas brīdi ir zināma). Ja šī informācija sniegta sadaļā “Darbības”, atsaucas uz attiecīgo darbību;*
    - *skaidro, kā projektu vadībā un īstenošanā tiks nodrošināta nediskriminācija pēc vecuma, dzimuma, etniskās piederības u.c. pazīmes (ja šī informācija sniegta sadaļā “Darbības”, atsaucas uz attiecīgo darbību).*
* *Projekta vadību un ieviešanu finansējuma saņēmējs īsteno izveidojot terminētas amata vietas uz projektu īstenošanas laiku vai iesaistot iestādes esošo personālu projekta īstenošanas nodrošināšanā.*
* *Gadījumā, kad finansējuma saņēmējs projektus(us) īsteno iesaistot esošo personālu, finansējuma saņēmējam ir pienākums nodalīt personāla pamatpienākumus no projektā paredzētajām darbībām, lai tās nepārklātos, kā arī nodrošināt projektā ieguldītā darba laika un veikto funkciju uzskaiti. Atalgojumu par vienu un to pašu veikto darbību nevar saņemt no valsts budžeta, cita projekta līdzekļiem un projektam paredzētā finansējuma.*
* *Citas projekta izpildei nepieciešamās darbības tiks veiktas finansējuma saņēmēja budžeta ietvaros, tādejādi taupot un maksimāli efektīvi izmantojot projekta īstenošanai pieejamo finansējuma apjomu.*

### Projekta īstenošanas kapacitāte

A white text box with a couple of black text boxes

Description automatically generated with medium confidence

***Šajā sadaļā projekta iesniedzējs:***

* *apraksta projekta vadības un īstenošanas procesu un tā organizēšanu;*
* *sniedz informāciju par projekta vadībai un īstenošanai nepieciešamo un pieejamo materiāltehnisko nodrošinājumu.*
* *Ja projekta iesnieguma attiecināmajās izmaksās ir paredzēta jaunradītas darbavietas aprīkojuma iegāde, sniedz detalizētu informāciju par nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu veidiem un skaitu, norādot, kas ir projekta iesniedzēja rīcībā un ko plānots iegādāties vai nomāt projekta ietvaros, kā arī norāda precīzu materiāltehniskā nodrošinājuma piesaistes veidu (iegādi vai īri). Darbavietas aprīkojuma iegādes izmaksām jābūt atbilstošām SAMP MK noteikumu 36.14. apakšpunktā noteiktajām prasībām. Šī informācija var tikt pievienota kā papildu pielikums.*

**Projekta īstenošanas/uzraudzības shēmas apraksts**

A white text box with a couple of black text boxes

Description automatically generated with medium confidence

***Šajā sadaļā projekta iesniedzējs:***

* *sniedz informāciju par projekta uzraudzības sistēmu, t.i., finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) darbību apraksts sekmīgai projekta īstenošanai, uzraudzības instrumenti projekta īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei, kā tiks nodrošināts, ka tiek sasniegtas projekta iznākuma rādītāju un rezultātu vērtības un to uzskaite projekta īstenošanas laikā, interešu konflikta risku novēršana;*
* *norāda informāciju, kā atbilstoši SAMP MK noteikumu 46.11. apakšpunktā noteiktajam tiks nodrošināta datu uzkrāšana par projekta ietekmi uz horizontālā principa (turpmāk* – *HP*) *“Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” (turpmāk –VINPI) rādītājiem (ja attiecināms), tai skaitā par:*
* *objektu skaitu, kuros Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un informācijas piekļūstamība (VINPI\_12);*
* *papildus, ne obligāti noteiktajam HP VINPI rādītājam, projekta iesniedzējs pēc brīvas gribas un saviem ieskatiem var izvēlēties īstenot papildus citus rādītājus, kas ir definēti HP VINPI īstenošanai un uzraudzībai (2021–2027) vadlīniju 4. pielikumā[[3]](#footnote-4), kā piemēram:*
  + *pasākumu, kuros nodrošināta vides un satura piekļūstamība personām ar dažāda veida funkcionēšanas ierobežojumiem, skaits (VINPI\_02.2);*
  + *veikto vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējumu skaits (VINPI\_17).*
* *Finansējuma saņēmējam būs pienākums sniegt informāciju sadarbības iestādei par sasniegto rādītāju, iesniedzot pēdējo maksājuma pieprasījumu par visu projekta periodu.*

### A white text box with a couple of lines Description automatically generated with medium confidenceProjekta finansiālā kapacitāte

***Šajā sadaļā projekta iesniedzējs******raksturo projekta finansiālo kapacitāti, t.sk.:***

* *identificē un pamato finansējuma avotus projektā plānotā projekta iesniedzēja līdzfinansējuma nodrošināšanai:*
* *pamato projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja tāds ir paredzēts)* *pieejamību norādītajiem finansējuma avotiem projekta īstenošanas laikā un nepārtrauktas finanšu plūsmas nodrošināšanu projekta ieviešanai tā plānotajā apjomā un termiņā;*
* *projekta iesnieguma pielikumā pievieno pamatojošos dokumentus, kas apliecina projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja tāds ir paredzēts) spēju nodrošināt nepieciešamo līdzfinansējumu (skatīt Projektu portāla sadaļā “Pielikumi”);*
* *norāda informāciju, vai un kādā apmērā plānots pieprasīt avansu projekta īstenošanai –avansu var piešķirt pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas. Finansējuma saņēmējs avansa pieprasījumu sagatavo un sadarbības iestāde apstiprina, ņemot vērā nosacījumu, ka plānotā avansa apmērs atbilst spējai to izlietot sešu mēnešu laikā saimnieciskā gada ietvaros (termiņš noteikts, ņemot vērā to, ka sugu dzīvotņu un biotopu uzlabošanas pasākumi, kā arī infrastruktūras būvniecība ir cieši saistīta ar sezonalitāti – ziemas sezonā ir ierobežota dabas apsekošana un būvdarbu veikšana ārtelpā, tādēļ nepieciešams plānot ilgāku laiku avansa izlietošanai, iekļaujot arī aktīvās būvdarbu sezonas mēnešus, tādējādi veicinot ikgadējo budžeta izpildi). Avanss var tikt piešķirts līdz 90 % no projektam piešķirtā Eiropas reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummas, ievērojot, ka avansu var izmaksāt vairākos maksājumos un avansa un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 % no projektam piešķirtā ERAF finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma kopsummas;*
* *norāda, vai projekta attiecināmajās izmaksās iekļauts pievienotās vērtības nodoklis* *(turpmāk – PVN) atbilstoši regulas Nr. 2021/1060[[4]](#footnote-5) 64. panta 1. punkta “c” apakšpunktā ietvertajiem nosacījumiem. Atbilstoši SAMP MK noteikumu 37. punktā noteiktajam, PVN maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar projektu, ir uzskatāmi par attiecināmām izmaksām, ja vien tie nav atgūstami saskaņā ar valsts normatīvajiem aktiem PVN jomā;*
* *ja plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē, sniedz informāciju, ka gadījumā, ja Valsts kases aizņēmums netiks piešķirts projektā paredzētajā apjomā, finansējuma daļa, par kuru netiks saņemts Valsts kases aizdevums, tiks finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas nav saistīta ar aizņēmuma līdzekļiem un Eiropas Savienības fondiem;*
* *Atbilstoši SAMP MK noteikumu 50. punktam sadarbības partnerim piešķirtais komercdarbības atbalsts nevar tikt apvienots ar finansējumu citas atbalsta programmas ietvaros, kam finansējums tiek piešķirts no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības (turpmāk – ES) finanšu līdzekļiem par tām pašām attiecināmajām izmaksām. Ja projektā tiek piesaistīts sadarbības partneris, kas veic saimniecisko darbību projekta īstenošanas teritorijā atbilstoši SAMP MK noteikumu 29. punktam, projekta iesnieguma pielikumā pievieno sadarbības partnera apliecinājumu par saņemto un plānoto komercdarbības atbalstu (nolikuma 6. pielikums).*

### Projekta risku izvērtējums

|  |  |
| --- | --- |
| Attēls, kurā ir teksts, ekrānuzņēmums, fonts, cipars  Mākslīgā intelekta ģenerētais saturs var būt nepareizs. | Pievieno risku.  *Var pievienot vairākus riskus, katram izveidojot atsevišķu tabulu.* |
| Attēls, kurā ir teksts, ekrānuzņēmums, programmatūra, cipars  Mākslīgā intelekta ģenerētais saturs var būt nepareizs. | **Projekta riska veids**  Izvēlnē atzīmē atbilstošo:   * *finanšu,* * *īstenošanas,* * *rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas,* * *administrēšanas,* * *cits (klimata risku izvērtējums).* |
| **Riska apraksts**  Ievada informāciju  *Definē riska nosaukumu un sniedz tā aprakstu.* |
| **Riska ietekme**  Izvēlnē atzīmē atbilstošo riska ietekmes līmeni:   * *augsts,* * *vidējs,* * *zems.* |
| **Iestāšanās varbūtība**  Izvēlnē atzīmē atbilstošo riska iestāšanās varbūtības līmeni:   * *augsts,* * *vidējs,* * *zems.* |
| **Atbildīgais par riska novēršanu (amats)**  Ievada informāciju  *Norāda atbildīgā amatu.* |
| **Riska novēršanas un/vai mazināšanas pasākumi**  Ievada informāciju  *Sniedz riska novēršanas vai mazināšanas pasākuma aprakstu* |

***Šajā sadaļā projekta iesniedzējs:***

* *identificē un analizē projekta īstenošanas riskus vismaz šādā griezumā:* ***finanšu, īstenošanas, rezultātu un uzraudzības rādītāju sasniegšanas, administrēšanas un klimata pārmaiņu radītie riski.*** *Var norādīt arī citus riskus;*
* *sniedz katra riska aprakstu, t.i.,* *konkretizē riska būtību, kā arī raksturo, kādi apstākļi un informācija pamato tā iestāšanās varbūtību;*
* *norāda riska ietekmes līmeni uz projekta ieviešanu un mērķa sasniegšanu. Novērtējot riska ietekmes līmeni, ņem vērā tā ietekmi uz projektu kopumā – projekta finanšu resursiem, projektam atvēlēto laiku, plānotajām darbībām, rezultātiem un citiem projektam raksturīgiem faktoriem. Izmanto šādu risku ietekmes novērtēšanas skalu:*
  + *riska ietekme ir* ***augsta****, ja riska iestāšanās gadījumā tam ir ļoti būtiska ietekme un ir būtiski apdraudēta projekta ieviešana, mērķu un rādītāju sasniegšana, būtiski jāpalielina finansējums vai rodas apjomīgi zaudējumi;*
  + *riska ietekme ir* ***vidēja****, ja riska iestāšanās gadījumā, tas var ietekmēt projekta īstenošanu, kavēt projekta sekmīgu ieviešanu un mērķu sasniegšanu;*
  + *riska ietekme ir* ***zema****, ja riska iestāšanās gadījumā tam nav būtiskas ietekmes un tas neietekmē projekta ieviešanu;*
* *analizē riska iestāšanās varbūtību un biežumu projekta īstenošanas laikā vai noteiktā laika periodā, piemēram, attiecīgās darbības īstenošanas laikā, ja risks attiecināms tikai uz konkrētu darbību. Riska iestāšanās varbūtībai izmanto šādu skalu:*
  + *iestāšanās varbūtība ir* ***augsta****, ja ir droši vai gandrīz droši, ka risks iestāsies, piemēram, reizi gadā;*
  + *iestāšanās varbūtība ir* ***vidēja****, ja ir iespējams (diezgan iespējams), ka risks iestāsies, piemēram, vienu reizi projekta laikā;*
  + *iestāšanās varbūtība ir* ***zema****, ja mazticams, ka risks iestāsies, var notikt tikai ārkārtas gadījumos;*
* *norāda par risku novēršanas/ mazināšanas pasākumu īstenošanu atbildīgās personas amatu;*
* *norāda projekta iesniedzēja plānotos un ieviešanas procesā esošos pasākumus, kas mazina riska ietekmes līmeni vai mazina iestāšanās varbūtību, tai skaitā norāda informāciju par pasākumu īstenošanas biežumu. Izstrādājot pasākumus, jāņem vērā, ka pasākumiem ir jābūt reāliem, ekonomiskiem (izmaksām ir jābūt mazākām nekā iespējamie zaudējumi), koordinētiem visos līmeņos un atbilstošiem projekta iesniedzēja izstrādātajiem vadības un kontroles pasākumiem (iekšējiem normatīvajiem aktiem), kas nodrošina kvalitatīvu projekta ieviešanu.*
* *Šajā sadaļā veic projektā paredzēto infrastruktūras darbību risku izvērtējumu par vismaz šādiem* ***klimata pārmaiņu radītajiem riskiem****:*
  + *karstuma viļņi (infrastruktūras pārkaršana un materiālu nolietojums karstuma dēļ),*
  + *elektropārvades bojājumi vēja brāzmu ietekmē,*
  + *plūdi,*
  + *lietusgāzes,*
  + *sausums,*
  + *sasalšanas un kušanas cikli,*
  + *infrastruktūras pamatu vai grunts bojājumi ūdenslīmeņa izmaiņu dēļ un uzplūdu radītie bojājumi.*

*Klimata pārmaiņu radītajiem riskiem paredzēti arī to novēršanas vai mazināšanas pasākumi. Informācijai var izmantot klimata informācijas rīku:* [*https://klimats.meteo.lv/klimats\_latvija/klimata\_riks/*](https://klimats.meteo.lv/klimats_latvija/klimata_riks/)*.*

### Projekta saturiskā saistība ar citiem projektiem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attēls, kurā ir teksts, ekrānuzņēmums, fonts  Mākslīgā intelekta ģenerētais saturs var būt nepareizs. | | Pievieno projektu.*Var pievienot vairākus projektus, katram izveidojot atsevišķu tabulu.* |
| Attēls, kurā ir teksts, ekrānuzņēmums, fonts, cipars  Mākslīgā intelekta ģenerētais saturs var būt nepareizs.Attēls, kurā ir teksts, ekrānuzņēmums, fonts, cipars  Mākslīgā intelekta ģenerētais saturs var būt nepareizs. | **Kas ir projekta atbalsta sniedzējs?** Izvēlnē atzīmē atbilstošo:CFLA,cits. | |
| **Lomas projektā** Izvēlnē atzīmē atbilstošo:projekta īstenotājs,sadarbības partneris. | |
| **Projekts** Izvēlnē atzīmē atbilstošo projektu no saraksta vai atzīmē “Projekts nav sarakstā” un ievada informāciju par saistīto projektu | |
| **Projekta nosaukums**  Ievada informāciju  *Norāda saistītā projekta nosaukumu.* | |
| **Projekta numurs**  Ievada informāciju  *Norāda saistītā projekta numuru.* | |
| **Īstenošanas periods no-, - līdz**  Datuma izvēles laukā izvēlas datumu no kalendāra *Ievada saistītā projekta īstenošanas periodu.* | |
| **Projekta kopsavilkums, galvenās darbības** Ievada informāciju*Sniedz visaptverošu, strukturētu projekta būtības kopsavilkumu, norādot galvenās projekta darbības un informāciju par projekta ieguvuma rādītājiem.* | |
| **Papildināmības/demakrācijas apraksts** Ievada informāciju*Apraksta plānoto darbību un izmaksu demarkāciju, ieguldījumu sinerģiju.**Norāda informāciju par citiem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013. gada un 2014.-2020. gada plānošanas perioda un Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu projektiem, finanšu instrumentiem un atbalsta programmām, ar kuriem saskata papildināmību/demarkāciju. Kā arī norāda, kā tiks nodrošināta plānoto ieguldījumu norobežošana (demarkācija) no citu valsts, ārvalstu un ES finanšu atbalsta instrumentu ieguldījumiem.* | |
| **Finansējums**  Ievada informāciju  *Norāda projekta kopējās izmaksas euro.* | |
| **Finansējuma avots un veids**  Ievada informāciju  *Norāda finansējuma avotus un veidu (valsts/ pašvaldību budžets, ES fondi, cits).* | |
| **Vai saņemts kā valsts atbalsts saimnieciskai darbībai?**  Izvēlnē atzīmē atbilstošo: *jā vai nē* | |
| **Regulējums**  Ievada informāciju. Lauks ir redzams, ja jautājumā “Vai saņemts kā valsts atbalsts saimnieciskai darbībai?” atzīmēts “Jā”.  *Norāda valsts atbalsta regulējumu saskaņā ar kuru atbalsts sniegts.*  *Vairāk informācijas par valsts atbalsta regulējumu –* [*https://www.cfla.gov.lv/lv/valsts-atbalsta-regulejums*](https://www.cfla.gov.lv/lv/valsts-atbalsta-regulejums) | |

***Šajā sadaļā projekta iesniedzējs*** *sniedz informāciju par projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) iesniegtiem, īstenotiem (jau pabeigtiem) vai īstenošanā esošiem projektiem, tostarp par projektiem Atveseļošanas fonda digitālo un klimata pārmaiņu komponentēs, ar kuriem konstatējama projekta iesniegumā plānoto darbību un izmaksu demarkācija (skaidra nošķiršana), ieguldījumu sinerģija (papildināmība).*

*Var veidoties sinerģija ar ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” īstenotajiem projektiem.*

*Var veidoties papildinātība ar:*

* *Latvijas vides aizsardzības fonda īstenoto pasākumu “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai”, kurā tiek izstrādāti īpaši aizsargājamas dabas teritorijas dabas aizsardzības plāni un arī ar 2.2.3.3. pasākuma pirmo un otru atlases kārtu;*
* *Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021-2027. gada perioda 2.2.3.2. pasākuma “Vides izglītību veicinoši pasākumi sabiedrības informētībai un prasmju attīstībai” projektiem, kuru ietvaros tiek attīstīti dabas un vides izglītības centri nacionālajos parkos;*
* *Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014-2020. gada perioda 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” projekta teritoriju identificēšanai var izmantot DAP sagatavoto gala ziņojumu par 5.4.3.1. pasākumu “Eiropas Savienības nozīmes dzīvotņu atjaunošana” un 5.4.3.2. pasākuma “Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās”;*
* *LIFE programmas īstenotiem projektiem Latvijā – LIFE MarshMeadows, WoodMeadowLIFE.*

*Īstenojot 2.2.3.3. pasākumu ir jāievēro demarkācija:*

* *ar Zemkopības ministrijas Kopējās Lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023-2027. gadam atbalsta pasākumu LA 4.6. Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana, ko plānots uzsākt 2025. gada I ceturksnī;*
* *ar platību maksājumiem LA 10 Vidiskās, klimatiskās un citas pārvaldības saistības LA 10.5. pasākumā Zālāju biotopu apsaimniekošana un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda atbalsta 2021-2027. gadam;*
* *ar Programmas zivsaimniecības attīstībai 2021-2027. gadam pasākuma "Zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošana”, kuras ietvaros veikti šķēršļa pilnīgu vai daļēju nojaukšanu un upes atjaunošanu tostarp Natura 2000 teritorijās esošās ūdenstecēs;*
* *ar LIFE programmas īstenotajiem pasākumiem Latvijā, kā GrassLIFE2 projekta Nr. 101073829 LIFE21-NAT-LV-GrassLIFE2, LIFE PeatCarbon projekta Nr. 101074396, LIFE MarshMeadows projekta Nr. LIFE20 NAT/LV/000273, WoodMeadowLIFE projekta Nr. LIFE20 NAT/EE/ 000074, LIFE IS SALACA projekta Nr. LIFE22-ENV-LV-LIFE-IS-SALACA/101114155.*

### *Sniegtajai informācijai jāapliecina dubultā finansējuma neesamību, t.i., projektā plānotās izmaksas nav un netiks finansētas no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem vai citiem ārvalstu finanšu instrumentiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem (Projektu portāla sadaļā “Apliecinājumi”).*

## SADAĻA – DARBĪBAS

|  |  |
| --- | --- |
|  | Izmantojot funkciju “Pārvaldīt darbības” izvēlas projekta darbības |

|  |  |
| --- | --- |
|  | No pasākuma definētajām darbībām izvēlās projektā plānotās darbības veicot atzīmi “Attiecināt”. |
|  | Ja nepieciešams, tad attiecīgajai darbībai izveido apakšdarbību, veicot atzīmi “Pievienot apakšdarbību”, norādot attiecīgās apakšdarbības nosaukumu, sniedzot tās aprakstu un nosakot plānotos rezultātus.   * *Apakšdarbības pievienot nav obligāti.*   Izmantojot funkciju “Labot”, pievieno darbības aprakstu, ja darbībai neparedz apakšdarbības. Ja darbībai ir apakšdarbības, tad aprakstu sniedz par katru apakšdarbību. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Izveidotajām darbībām/apakšdarbībām:   * apakšsadaļa “Rādītāji” atzīmē rādītājus, kuri attiecas uz konkrēto darbību, un/vai pievieno darbības rezultātu, tā mērvienību un skaitu (izmantojot funkciju “Labot”); * ***Darbības/apakšdarbības rezultāts nav obligāti jāpievieno****. Šajā gadījumā darbības/ apakšdarbības aprakstā norāda darbības/ apakšdarbības sasniedzamo rezultātu.* * apakšsadaļā “Īstenošanas grafiks” attiecīgajai darbībai/apakšdarbībai, izmantojot funkcionalitāti  norāda atbilstošo īstenošanas periodu; * apakšsadaļā “Budžeta pozīcijas” automātiski tiek ielasītas piesaistās projekta budžeta pozīcijas (izmaksas).   *Izmaksu pozīciju piesaistīšana sadaļā “Budžeta kopsavilkums” jāveic, attiecīgajai izmaksu pozīcijai kolonnā “Projekta darbības numurs” izvēloties attiecīgās definētās darbības numuru/nosaukumu.*   * apakšsadaļā “Sadarbības partneri” ievada informāciju par piesaistīto sadarbības partneri (ja attiecināms).   *Izvēlas:*   * *Nav sadarbības partneris;* * *Kopā ar sadarbības partneri;* * *Sadarbības partneris.*   Sadarbības partneri var piesaistīt izmantojot funkciju “Pārvaldīt partnerus”.  *Informācijai par sadarbības partneri ir jābūt ievadītai pirms sadarbības partnera piesaistīšanas attiecīgajai darbībai vai apakšdarbībai.* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | * *apakšsadaļā “HP darbības” atzīmē HP “VINPI”[[5]](#footnote-6) “Klimatdrošināšana” un “Nenodarīt būtisku kaitējumu” darbības, kas tiks īstenotas līdz ar projekta darbību/apakšdarbību (ja attiecināms).*   *Caur funkciju “Pievienot pamatojumu” pievieno izvēlētās HP “VINPI”, “Klimatdrošināšana” un “Nenodarīt būtisku kaitējumu” darbības aprakstu, tās pamatojumā norādot un raksturojot konkrētas aktivitātes, kas tiks īstenotas attiecīgās darbības/apakšdarbības ietvaros.* |

***Šajā sadaļā projekta iesniedzējs*** *izvēlas projekta iecerei atbilstošās projekta darbības (apakšdarbības pievienot nav obligāti), kas definētas atbilstoši SAMP MK noteikumu 33. punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai sauszemes, piekrastes un saldūdens ekosistēmu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai Natura 2000 teritorijās atbilstoši SAMP  MK noteikumu* [*3.*](https://likumi.lv/ta/id/358754-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-2-2-3-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-dabas-aizsardzibu#p3) *un* [*4. punkta*](https://likumi.lv/ta/id/358754-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-2-2-3-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-dabas-aizsardzibu#p4) *nosacījumiem un vērstas uz:*

* *biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas un labvēlīga aizsardzības stāvokļa saglabāšanas pasākumi saskaņā ar dabas, sugu vai biotopu aizsardzības plāniem:*
  + *augsnes erozijas un izskalošanās procesu mazināšanas pasākumi, piemērojot “zaļās” infrastruktūras vai dabā balstītus risinājumus;*
  + *dižkoku, bioloģiski vērtīgu koku, dendroloģisku stādījumu un aleju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumi;*
  + *zivju ceļu ierīkošana un garenvirziena nepārtrauktības nodrošināšana ūdenstecēs;*
  + *dabas objektu, biotopu un sugu dzīvotņu aizsardzības un norobežošanas infrastruktūras ierīkošana un atjaunošana;*
  + *hidrotehniskie un melioratīvie pasākumi (piemēram, inženierbūvju un meliorācijas grāvju likvidēšana, izveide, pārbūve vai atjaunošana) optimāla hidroloģiskā stāvokļa nodrošināšanai;*
  + *biotehniski pasākumi (piemēram, nevēlamu koku, krūmu vai zemsedzes un nevēlamu augu un cita apauguma likvidēšana, savākšana un izvešana);*
  + *ainavu kopšana un veidošana, mazinot krūmu apaugumu un veicinot ainavu atvērumu veidošanos;*
  + *mākslīgo ligzdu vai mītņu atjaunošana vai izveide;*
* *atjaunojamo teritoriju apsekošana un izpēte, sugu populāciju un biotopu zinātniskā izpēte un monitorings, tostarp augsnes un hidroķīmiskās analīzes;*
* *invazīvo sugu apjoma mazināšana, iznīcinot Dabas aizsardzības pārvaldes invazīvo sugu faktu lapās iekļautās sugas saskaņā ar faktu lapās norādītajiem to izskaušanas nosacījumiem;*
* *jaunas antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izveide, veloceliņu un velomaršrutu ierīkošana;*
* *“zaļās” un “zilās infrastruktūras elementu izveide un dabisku degradētu ekosistēmu atjaunošana Natura 2000 teritorijās;*
* *esošās antropogēno slodzi mazinošās infrastruktūras atjaunošana, demontāža, pārbūve un pielāgošana dažādu sabiedrības grupu piekļūstamībai, nemainot būvapjomu;*
* *biotopu un sugu dzīvotņu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai nepieciešamās infrastruktūras izveide vai atjaunošana, piemēram, pastāvīgo ganību aploku izveide, žoga iegāde un uzstādīšana, tostarp apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai nepieciešamās piekļuves infrastruktūras (piemēram ceļu, caurteku, brauktuvju) izbūve un atjaunošana;*
* *infrastruktūras objektu videonovērošanas iekārtu un apmeklētāju skaitīšanas ierīču iegāde un uzstādīšana;*
* *inženiertehnisko komunikāciju izveide vai atjaunošana antropogēno slodzi mazinošās infrastruktūras funkcionalitātei;*
* *teritorijas labiekārtošana un ar to saistītie pasākumi;*
* *komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi, tai skaitā sabiedrību izglītojoši, dabu izzinoši pasākumi un informatīvie materiāli dažādos formātos, kā arī norāžu izvietošana par infrastruktūras piekļūstamības iespējām dažādām sabiedrības grupām;*
* *zemes iegāde dabas aizsardzības pasākumu īstenošanai, tostarp piekļuves nodrošināšana Natura 2000 teritorijas infrastruktūras un biotopu apsaimniekošanai. Ja projektā paredzēta zemes iegāde projekta aktivitāšu īstenošanai, tad projekta iesniedzējs un sadarbības partneris (ja attiecināms) iesniedz sadarbības iestādē apliecinājumu, ka zemes īpašumtiesības tiks nokārtotas un reģistrētas zemesgrāmatā līdz projekta darbību pabeigšanai;*
* *vides un informācijas piekļūstamības veicināšana;*
* *projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana.*
* ***Natura 2000 teritorijās, kur******nav spēkā esoša dabas plāna,*** *bet tā izstrāde norit, projekta iesnieguma sagatavošanas laikā, saņemot DAP sākotnējo atzinumu par iznākuma rādītāja vērtību “Natura 2000 teritoriju platība, uz kuru attiecas aizsardzības un atjaunošanas pasākumi”, un kurā DAP sniedz arī atzinumu par plānoto darbību atbilstību, var tikt īstenotas šādas darbības:*
* *antropogēnās slodzes mazinošas infrastruktūras atjaunošana un demontāža teritorijā kur iepriekš ir bijis izstrādāts un spēkā esošs dabas aizsardzības plāns, kas ir zaudējis savu statusu, projektā var veikt darbības 2007. – 2013. gada plānošanas perioda vai senāku plānošanas periodu ierīkotās antropogēnās slodzes infrastruktūras atjaunošanai tādā pašā apmērā vai tās demontāžai;*
* *biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošana un labvēlīga aizsardzības stāvokļa nodrošināšana neietverot būvniecības darbības*
* *biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas un labvēlīga aizsardzības stāvokļa nodrošinošas darbības, kas ir saskaņā ar būvprojektiem, kas apstiprināti pirms dabas aizsardzības plāns zaudējis spēku un īstenošanas brīdī ir spēkā esoši;*
* *biotopu un sugu dzīvotņu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai nepieciešamās infrastruktūras izveide un atjaunošana*
* *Atbalstāmās darbības plāno saskaņā Prioritāro rīcību programmā Natura 2000 teritoriju tīklam 2021.–2027. gadam Latvijā noteiktajiem politikas mērķiem un uzdevumiem.*
* *Atbilstoši SAMP MK noteikumu 3. punktam pasākuma ceturtās atlases kārtas mērķteritorijas un projektu īstenošanas vietas ir Natura 2000 teritoriju tīklā iekļautās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurām ir spēkā esošs dabas aizsardzības plāns un kurās var veikt Eiropas Savienības nozīmes sugu un biotopu aizsardzības darbības, pamatojoties uz spēkā esošu sugu vai biotopu aizsardzības plānu, kā arī tām piegulošās teritorijas.*
* *Atbilstoši SAMP MK noteikumu 4. punktam pasākuma ceturtās atlases kārtā projektu īstenošanas laikā nepiemēro iepriekš minēto SAMP MK noteikumu 3. punktu šādos gadījumos:*
* *ja projekta iesnieguma apstiprināšanas laikā Natura 2000 teritorijai nav spēkā esoša dabas aizsardzības plāna, bet ir uzsākta jauna dabas aizsardzības plāna izstrāde, projektā var veikt tikai biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas un labvēlīga aizsardzības stāvokļa nodrošināšanas darbības, neietverot būvniecību, izņemot SAMP MK noteikumu 4.2., 33.6. un 33.7. apakšpunktā minētās darbības;*
* *ja šādā situācijā projektā tiek plānotas būvniecības darbības, tās var īstenot tikai tad, ja attiecīgie būvprojekti ir apstiprināti vēl pirms iepriekšējā dabas aizsardzības plāna spēkā zaudēšanas un ir spēkā esoši darbību īstenošanas brīdī.*
* *Ja uz projekta iesniegšanas brīdi notiek dabas aizsardzības plāna izstrāde projekta iesniedzējs projekta iesniegumā aprakstā pie attiecīgās darbības/apakšdarbības norāda informāciju, kad tiks pabeigta šo dabas aizsardzības plānu izstrāde (norādot termiņu, kas ir atbilstošs projekta laika grafikam un projekta darbību pilnīgai pabeigšanai) un sadaļā “Apliecinājumi” apliecina “Apliecinājums par dabas aizsardzības plāna izstrādi”.*
* *Antropogēnās slodzes mazinošai infrastruktūrai jābūt atbilstošai 2018. gada, 12. jūnija MK noteikumu Nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumiem pielikumā uzskaitītajām ēkām” 12. nodaļas “Nedzīvojamas ēkas” 1212 klasei, 1274 klasē klasificētām ēkām, kas atbilst antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras būtībai, kā tualetes ēkas, individuālas lapenes un citur nekvalificētas nojumes, kā arī 12740204 tips un 12740205 tips un inženierbūves atbilstoši 21. nodaļai “Transporta būves” un 24. nodaļai “Citas inženierbūves”, kā arī iepriekš nekvalificētas inženierbūves, ja tās atbilst dabas aizsardzības plāna prasībām un atbilst antropogēnās slodzes mazinošas infrastruktūras būtībai un projekta iesniedzējs to pamato. Ēku būvniecība ir jāveic saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem par nosacījumiem jaunu ēku būvniecībai, ja tādas tiek paredzētas projektā.*
* *Projektā netiek atbalstītas šādas darbības (atbilstoši SAM MK noteikumu 34. punktam):*
* *īpaši aizsargājamu dabas teritoriju vai mikroliegumu izveide;*
* *dabas aizsardzības plānu un sugu, un biotopu aizsardzības plānu izstrāde;*
* *atkritumu tvertņu iegāde un uzstādīšana;*
* *darbības jūras ekosistēmās;*
* *tādas infrastruktūras atjaunošana vai demontāža, kas izveidota Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda ietvaros un kurai piemērojami nosacījumi par pēcuzraudzības periodu, tai skaitā citu Eiropas Savienības un nacionālo publisko investīciju programmu ietvarā;*
* *piekļuves infrastruktūras atjaunošana, kas nodrošina piekļuvi teritorijai, kurā veikti ieguldījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.–2013. gada vai 2014.–2020. gada plānošanas periodos vai kurai piemērojami nosacījumi par pēcuzraudzības periodu, tai skaitā citu Eiropas Savienības un nacionālo publisko investīciju programmu ietvarā.*

***Projekta darbībām/ apakšdarbībām jābūt:***

* ***precīzi definētām un reāli sasniedzamu rezultātu****, tā skaitlisko izteiksmi un atbilstošu mērvienību;*
* ***pamatotām,*** *t.i., tās tieši ietekmē projekta mērķa, rezultātu un rādītāju sasniegšanu, ir pamatota to nepieciešamība, aprakstīta to ietvaros plānotā rīcība;*
* ***sasaistītām ar projekta iesniegumā plānoto laika grafiku****, tās ir secīgas un nodrošina uzraudzības rādītāju sasniegšanu;*
* ***piesaistītiem projekta rādītājiem un budžeta pozīcijai/-ām*** *(kad sadaļa “Budžeta kopsavilkums” ir aizpildīta).*
* *Ja projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris ir publiskas personas kapitālsabiedrība (deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanai) vai biedrība vai nodibinājums (deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanai) un vienlaikus veic arī saimniecisko darbību saskaņā ar* [*Biedrību un nodibinājumu likuma*](https://likumi.lv/ta/id/81050-biedribu-un-nodibinajumu-likums)[*7. pantu*](https://likumi.lv/ta/id/81050#p7)*, biedrība vai nodibinājums (deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanā) nodrošina izmaksu un darbību nošķiršanu, lai negūtu labumu no atbalsta, kas piešķirts deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanai.*

***Projekta darbību/apakšdarbību aprakstā:***

* *pamato projekta darbību atbilstību Prioritāro rīcību programmā Natura 2000 teritoriju tīklam 2021.–2027. gadam Latvijā noteiktajiem politikas mērķiem un uzdevumiem;*
* *sniedz darbību aprakstu, norādot informāciju par aktivitāšu, pasākumu u.tml. darbību, kas tiks veiktas attiecīgās projekta darbības īstenošanas laikā, būtību un aprakstot to plānoto norisi;*
* *darbībām norāda atsauces uz dabas aizsardzības plāna apsaimniekošanas pasākumiem;*
* *ja projekta darbības īstenošana ir uzsākta pirms līguma/vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas, projekta darbības aprakstā norāda informāciju par aktivitātēm, kas veiktas/plānotas pirms vienošanās slēgšanas, un to uzsākšanas datumu (mm.gggg.). Projekta izmaksas ir attiecināmas sākot ar 2024. gada 1. janvāri[[6]](#footnote-7), taču projekta darbības nevar būt pabeigtas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē. Pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas finansējuma saņēmējs var veikt dažādus sagatavošanās darbus projekta īstenošanai, noslēgt iepirkuma līgumus un veikt dokumentācijas izstrādi, kas, ņemot vērā projektu ieviešanas gaitu iepriekšējos finanšu plānošanas perioda projektos bija laikietilpīgs process, kas radīja aizkavēšanos. Ja pirms projekta apstiprināšanas būs radušās izmaksas, kas nav attiecināmas no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, tas ir finansējuma saņēmēja risks, un izmaksas tiek segtas no finansējuma saņēmēja gada sākumā apstiprinātā budžeta ietvaros;*
* *raksturo plānotos* ***komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumus****:*
  + *projekta iesniedzēja oficiālajā tīmekļa vietnē un sociālo mediju vietnēs tiks publicēts īss un ar atbalsta apjomu samērīgs apraksts par projektu, tostarp tā mērķiem un rezultātiem, un norādi, ka projekts līdzfinansēts ar Eiropas Savienības saņemtu finansiālu atbalstu;*
  + *atbilstoši SAMP MK noteikumu 46.2. apakšpunktam finansējuma saņēmējs ne retāk kā reizi sešos mēnešos savā tīmekļvietnē ievieto aktuālo informāciju par projekta īstenošanu;*
  + *ar projekta īstenošanu saistītajos dokumentos un komunikācijas materiālos, ko paredzēts izplatīt sabiedrībai vai dalībniekiem, sniegt pamanāmu paziņojumu, kurā tiks uzsvērts no Eiropas Savienības saņemtais atbalsts;*
  + *projektiem, kas saņem atbalstu no ERAF un Kohēzijas fonda un kuru kopējās izmaksas pārsniedz 500 000 euro, tiklīdz sākas darbību faktiskā īstenošana, kas ietver materiālas investīcijas, uzstāda sabiedrībai skaidri redzamas ilgtspējīgas plāksnes vai informācijas stendus, kuros saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) 2021/1060 IX pielikumā noteiktajiem tehniskajiem parametriem ir attēlota Eiropas Savienības emblēma un Nacionālā attīstības plāna logo;*
  + *projektiem, kas saņem atbalstu no ERAF un Kohēzijas fonda un kuru kopējās izmaksas nepārsniedz 500 000 euro, sabiedrībai skaidri redzamā vietā jāuzstāda vismaz viens plakāts, kura minimālais izmērs ir A3, vai līdzvērtīga izmēra elektronisku paziņojumu, kurā izklāstīta informācija par projektu un uzsvērts no Eiropas Savienības fondiem saņemtais atbalsts.*
* *Plānojot projekta publicitātes pasākumus jāņem vērā Eiropas Savienības fondu 2021.– 2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijās noteiktās prasības. Ar minētajām vadlīnijām var iepazīties tīmekļa vietnē:* [*https://www.esfondi.lv/normativie-akti-un-dokumenti/2021-2027-planosanas-periods/komunikacijas-un-dizaina-vadlinijas*](https://www.esfondi.lv/normativie-akti-un-dokumenti/2021-2027-planosanas-periods/komunikacijas-un-dizaina-vadlinijas)*.*
* *Izveidot drukāšanai gatavus PDF failus informācijas stendiem, plāksnēm un plakātiem, kas paredzēti konkrētiem projektiem, ir iespējams tiešsaistes ģeneratorā:* [*https://ec.europ**a.eu/regional\_policy/policy/communication/online-generator\_lv?lang=lv*](https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/communication/online-generator_lv?lang=lv)*.*
* *izvērtē zaļā publiskā un inovāciju publiskā iepirkuma nosacījumu piemērošanu un, ja attiecināms, norāda, kā un attiecībā uz kādiem iepirkumiem projektā plānots tos piemērot.*

***Projekta apakšdarbībai (vai darbībai, ja nav apakšdarbības) apakšsadaļā “HP darbības” norāda HP darbības un sniedz (aizpilda) HP darbības pamatojumu.***

*Viena projekta iesnieguma ietvaros paredzēts vismaz:*

1. *3 vispārīgas HP “VINPI” darbības;*
2. *1 specifiskā HP “VINPI” darbības un pamattiesību ievērošana;*
3. *1 HP “VINPI” rādītājs[[7]](#footnote-8);*
4. *norāda projekta budžeta izmaksu pozīcijas, kuras veicina HP (ja attiecināms);*
5. *identificē galvenās problēmas, kas skar mērķa grupu, jomā, kurā darbojas projekta iesniedzējs un apraksta, kā projektā paredzētās HP VINP darbības risinās identificētās problēmas;*
6. *sniedz informāciju par projekta vadības un īstenošanas personāla dalījumu pēc dzimuma u.c. pazīmēm (vai plāno sniegt) un sniedz (vai plāno sniegt) informāciju sadalījumā pēc dzimuma u.c. pazīmēm par projekta mērķa grupām;*
7. *paskaidro, kā projektu vadībā un īstenošanā tiks nodrošināta nediskriminācija pēc vecuma, dzimuma, etniskās piederības u.c. pazīmēm un virzīti pasākumi, kas veicina nediskrimināciju un pamattiesību ievērošanu.*

***Projekta iesniegumā plāno vismaz 3 vispārīgās HP “VINPI” darbības****.**Informācija ir sagatavota, balstoties, piemēram, uz konsultācijām ar valsts, pašvaldību institūcijām vai nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāv mērķa grupu intereses, dažādiem pieejamiem statistikas datiem, pētījumiem u.c. datu avotiem, kas raksturo attiecīgās mērķa grupas situāciju.* ***Vispārīgo HP VINPI darbību piemēri****:*

* ***Projekta vadības un īstenošanas personāls:***
  + *projektu vadībā un īstenošanā tiks virzīti pasākumi, kas sekmē darba un ģimenes dzīves līdzsvaru – paredzot elastīga un nepilna laika darba iespēju nodrošināšanu vecākiem ar bērniem un personām, kuras aprūpē tuviniekus –* ***HP “VINPI” darbība “Elastīgs darba laiks”****;*
  + *projekta vadības un īstenošanas personāla atlase tiks nodrošināta bez jebkādas tiešas vai netiešas diskriminācijas, veicina mazāk pārstāvētā dzimuma piesaisti, personu ar invaliditāti piesaisti un nediskriminē pēc rases, etniskās izcelsmes, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, pārliecības, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem –* ***HP “VINPI” darbība “Personāla atlase bez diskriminācijas”****;*
  + *sievietēm un vīriešiem tiks nodrošināta vienlīdzīga darba samaksa un vienlīdzīgas karjeras izaugsmes iespējas, tostarp nodrošinot dalību apmācībās, semināros, komandējumos, (t.sk. piemērota vienlīdzīgas bonusu sistēma, veselības apdrošināšana u.c.) –* ***HP “VINPI” darbība “Vienlīdzīga darba samaksa un karjeras izaugsmes iespējas”****.*
* ***Komunikācijas un vizuālās identitātes pasākumi:***
  + *īstenojot projekta komunikācijas un vizuālās identitātes aktivitātes, to saturs tiks rūpīgi izvērtēts un tiks izvēlēta valoda un vizuālie tēli, kas mazina diskrimināciju un stereotipu (skat. metodisko materiālu “Ieteikumi diskrimināciju un stereotipus mazinošai komunikācijai ar sabiedrību”,* [*https://www.lm.gov.lv/lv/ieteikumi-diskriminaciju-un-stereotipus-mazinosai-komunikacijai-ar-sabiedribu-22112022*](https://www.lm.gov.lv/lv/ieteikumi-diskriminaciju-un-stereotipus-mazinosai-komunikacijai-ar-sabiedribu-22112022)*) –* ***HP “VINPI” darbība “Diskrimināciju un stereotipus mazinoša komunikācija”****;*
* *tiks nodrošināts, ka informācija projekta vai finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē, ir piekļūstama cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, izmantojot vairākus sensoros (redze, dzirde, tauste) kanālus (atbilstoši VARAM vadlīnijām “Tīmekļvietnes izvērtējums atbilstoši digitālās vides piekļūstamības prasībām (WCAG 2.1 AA)” (*[*https://pieklustamiba.varam.gov.lv*](https://pieklustamiba.varam.gov.lv)*, Vadlīnijas piekļūstamības izvērtējumam pieejamas* [*šeit*](https://www.varam.gov.lv/lv/wwwvaramgovlv/lv/pieklustamiba)*) –* ***HP “VINPI” darbība “Informācijas pieejamība cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem”;***
* *projekta vai finansējuma saņēmēja tīmekļvietnē tiks izveidota sadaļa “Viegli lasīt”, kurā iekļauta īsa aprakstoša informācija par projektu un citu lasītājiem nepieciešamu informāciju vieglajā valodā, lai plašākai sabiedrībai nodrošinātu iespēju uzzināt par ES fondu ieguldījumiem (skat. LM metodisko materiālu “Ceļvedis iekļaujošas vides veidošanai valsts un pašvaldību iestādēs (2020)[[8]](#footnote-9)) –* ***HP VINPI darbība “Sadaļas “viegli lasīt” izveide”****.*
* ***Publiskie iepirkumi – HP VINPI darbība “Sociāli atbildīgs iepirkums”****: pamatojumā apraksta kā un attiecībā uz kādiem iepirkumiem projektā paredzēts piemērot Sociāli atbildīgu publisko iepirkumu, kas veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja sagatavoto informāciju par Sociāli atbildīgu publisko iepirkumu, kā arī Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas izstrādātajām “Vadlīnijām sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai” (pieejamas:* [*https://www.iub.gov.lv/lv/media/658/download*](https://www.iub.gov.lv/lv/media/658/download)*) – pērkot ētiski ražotus produktus un pakalpojumus un izmantojot publiskās iepirkumu procedūras būvdarbiem vai pakalpojumu piegādei, nosaka nediskriminējošas prasības, piemēram, taisnīgas tirdzniecības prasības uz preču piegādi, ilgstošo bezdarbnieku iesaisti līgumu izpildē, projektēšanā izmantojot universālā dizaina principus.*
* *Iepirkumam, jāatbilst publiskā iepirkuma principiem, īstenojot konkurenci nodrošinošu, pārredzamu, nediskriminējošu un beznosacījumu konkursa procedūru (Eiropas Komisijas Paziņojuma par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu ((2016/C 262/01) 89.–96. punkts), jāparedz norma, ka Pasākuma ietvaros iepirkums (konkrētam pakalpojumam) jāveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci neierobežojošu procedūru.*

*HP darbības pamatojumā sniedz informāciju/pamatojumu, ja projektā plānotajām darbībām nav iespējams piemērot Sociāli atbildīgu publisko iepirkumu vai iepirkuma priekšmets neatbilst Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas izstrādātajām “Vadlīnijām sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai”.*

***Projekta iesniegumā plāno vismaz 1 specifisko HP “VINPI” darbību****, kas izriet no pasākuma atbalstāmo darbību un projekta satura un kas īpaši veicina vides un informācijas piekļūstamību personām ar kustību, redzes, dzirdes vai garīga rakstura traucējumiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un vecākiem ar maziem bērniem, piemēram:*

* *plānojot būves dizainu, tiks ņemts vērā daudzveidības un iekļaušanas princips, balstoties uz cilvēku ar funkcionēšanas ierobežojumiem vajadzībām ne vien uz fizisku piekļūšanu būvei, bet arī uz specifiskām vajadzībām attiecībā uz būves noformējumu, lietojamību un funkciju (atbilstošais HP rādītājs – VINPI\_12)* ***HP “VINPI” darbība “Daudzveidības un iekļaušanas princips būvniecībā”****;*
* *ietves tiks veidotas ar lēzenu nobraukumu/uzbraukumu, izvairoties no kāpnēm, lai būtu ērti pārvietoties ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar funkcionēšanas ierobežojumiem. Tiks paredzēta arī soliņu izbūve pie ietvēm, kas ir būtiska ne tikai vecākai paaudzei, bet arī vecākiem ar bērniem (atbilstošais rādītājs – VINPI\_12)* ***HP “VINPI” darbība “Ietves ar lēzenu nobraukumu/uzbraukumu”****;*
* *lai ārtelpā būtu ērti un droši pārvietoties visiem, īpaši sievietēm un vecāka gadagājuma cilvēkiem, tiks ierīkots ārtelpas apgaismojums. Labs apgaismojums mazinās riskus vardarbībai, aizskaršanai/apdraudējumam (atbilstošais rādītājs – VINPI\_12)* ***HP “VINPI” darbība “Drošs ārtelpas apgaismojums”****;*
* *tiks nodrošināta pasākuma satura piekļūstamība personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem, izmantojot tulkošanu zīmju valodā, informāciju vieglajā valodā, subtitrēšanu, Braila druku, reāllaika transkripciju, raidījumu un pasākumu ierakstīšanu (atbilstošais rādītājs – VINPI\_02.2)* ***HP “VINPI” darbība “Saturs zīmju valodā, vieglajā valodā, subtitri, transkripcija u.c.”****;*
* *tiks nodrošināta klātienes pasākuma norises vietas vides un informācijas piekļūstamība cilvēkiem ar funkcionēšanas ierobežojumiem, nepieciešamības gadījumā nodrošinot tehnisko risinājumu nomu (piemēram, pārvietojamais panduss, pacēlājs, norādes, indukcijas cilpu noma u.c.) un par to tiks informēti pasākuma dalībnieki (atbilstošais rādītājs – VINPI\_02.2)* ***HP “VINPI” darbība “Klātienes pasākuma vai pakalpojuma norises vietas piekļūstamība”****;*
* *tiks nodrošināti konsultatīva rakstura pasākumi par vides un informācijas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju risinājumu piekļūstamību personām ar dažādiem funkcionēšanas ierobežojumiem (attiecīgi pievienojot dokumentus, piem. konsultāciju protokolus u.c.) (atbilstošais HP rādītājs VINPI\_18)* ***HP “VINPI” darbība “Ekspertu konsultācijas par vides un IT risinājumu piekļūstamību”****;*
* *Informāciju sagatavo, balstoties, piemēram, uz konsultācijām ar valsts, pašvaldību institūcijām vai nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāv mērķa grupu intereses, dažādiem pieejamiem statistikas datiem, pētījumiem u.c. datu avotiem, kas raksturo attiecīgās mērķa grupas situāciju.*
* *Papildu skaidrojums par HP “VINPI” piemērošanu pieejams Labklājības ministrijas izstrādātajās vadlīnijās “Vadlīnijas horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošanai un uzraudzībai* [*šeit*](https://www.lm.gov.lv/lv/metodiskie-materiali)*.*

***Apakšdarbībai (vai darbībai, ja nav apakšdarbības) apakšsadaļā “HP darbības” norāda plānotās aktivitātes, kas nodrošinās šādu HP īstenošanu: “Klimatdrošināšana” un “Nenodarīt būtisku kaitējumu”, kā arī aizpilda HP darbības pamatojumu:***

***HP “Nenodarīt būtisku kaitējumu” ietvaros:***

|  |
| --- |
| *apakšsadaļā “HP darbības” izvēlas HP “Nenodarīt būtisku kaitējumu” darbību:*  ***Zaļais publiskais iepirkums*** |

*HP darbības pamatojumā norāda: ka projekta ietvaros preču, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumi tiks veikti, ievērojot zaļā publiskā iepirkuma prasības saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” [[9]](#footnote-10) 1. un 2. pielikumu visos gadījumos, kur tas ir attiecināms.*

* *Ja zaļā publiskā iepirkuma prasības nav iespējams piemērot vai iepirkuma priekšmets neatbilst Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” noteiktajām grupām, HP darbības pamatojumā sniedz tam pamatojumu.*

|  |
| --- |
| *apakšsadaļā “HP darbības” izvēlas HP “Nenodarīt būtisku kaitējumu” darbību:*  ***Azbestu saturošu materiālu apstrāde, transportēšana un utilizēšana*** |

*HP darbības pamatojumā:*

* *ja projekta ietvaros radīsies* ***ar azbestu saistīti atkritumi****, norāda, ka projekta ietvaros radītie azbestu saturoši materiāli tiks apstrādāti un transportēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām darbā ar azbestu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu, kā arī apliecina, ka atbilstoša informācija ir/ tiks iekļauta iepirkumu dokumentācijā un līguma projektā.*
* *norāda, arī, ka projekta īstenošanas laikā tiks lūgts būvdarbu veicējam sagatavot un iesniegt rakstisku apliecinājumu par azbesta savākšanu, atkalizmantošanu, sagatavošanu pārstrādei un reģenerācijai, pārstrādi vai reģenerāciju un nodošanu komersantam, kas saņēmis attiecīgu piesārņojošās darbības vai atkritumu apsaimniekošanas atļauju;*
* *Ja, īstenojot projektu, netiks radīti azbestu saturoši atkritumi, HP darbības pamatojumā apliecina, ka minētie atkritumi neradīsies.*

|  |
| --- |
| *apakšsadaļā “HP darbības” izvēlas HP “Nenodarīt būtisku kaitējumu” darbību:*  ***Elektrisko un elektronisko iekārtu u.c. atkritumu apsaimniekošana*** |

*HP darbības pamatojumā:*

* *ja projekta ietvaros tiks radīti* ***elektriskie un elektronisko iekārtu atkritumi****, norāda, ka būvdarbu veicējiem un pakalpojumu sniedzējiem projekta ietvaros tiks uzlikts pienākumus radītos elektriskos un elektronisko iekārtu atkritumus un citus atkritumus apsaimniekot atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai norāda informāciju, ka šāda prasības ir/ tiks iekļauta iepirkumu dokumentācijā, iekļaujot prasības līguma projektā.*
* *norāda, arī, ka projekta īstenošanas laikā tiks lūgts būvdarbu veicējam sagatavot un iesniegt rakstisku apliecinājumu par šo atkritumu savākšanu, atkalizmantošanu, sagatavošanu pārstrādei un reģenerācijai, pārstrādi vai reģenerāciju un nodošanu komersantam, kas saņēmis attiecīgu piesārņojošās darbības vai atkritumu apsaimniekošanas atļauju, minot atkritumu veidu (klasi), daudzumu, darbības, kas ar atkritumiem veiktas.*
* *Ja, īstenojot projektu, netiks radīti elektriskie un elektronisko iekārtu atkritumi, HP darbības pamatojumā apliecina, ka minētie atkritumi neradīsies.*

|  |
| --- |
| *Apakšsadaļā “HP darbības” izvēlas HP “Nenodarīt būtisku kaitējumu” darbību:*  ***Koku ciršanas aizliegums putnu ligzdošanas periodā būvniecības procesa laikā*** |

*HP darbības pamatojumā norāda: ja projektā plānoti būvniecības darbi, ka projekta ietvaros būvniecības procesa laikā, ja tās vajadzībām* ***ir plānota mežizstrāde*** *tā tiks veikta ievērojot 2012. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 936 “Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā”[[10]](#footnote-11) 10. punktu, 2010. gada 16. marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”[[11]](#footnote-12), 2012. gada 18. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”[[12]](#footnote-13), tajos noteikto kārtību, ievērojot saimnieciskās darbības ierobežojošos periodus (ja attiecināms).*

* *Ja, īstenojot projektu, nav plānota un netiks veikta koku ciršana, mežistrāde, HP darbības pamatojumā norāda, ka projektā tā nav plānota un attiecīgā HP darbība uz projekta iesniegumu nav attiecināma.*

|  |
| --- |
| *Apakšsadaļā “HP darbības” izvēlas HP “Nenodarīt būtisku kaitējumu” darbību:*  ***Zivju nārsta aizsardzība saldūdens ekosistēmās*** |

*HP darbības pamatojumā apliecina: ka, ja projektā plānoti būvniecības* ***darbi saldūdens ekosistēmās*** *vai tiem piegulošās teritorijās, tie tiks ierobežoti zivju nārsta laikā un tie negatīvi neietekmēs zivju nārsta procesus. Gadījumos, ja paredzami liela apjoma būvdarbi saldūdens tilpnes akvatorijā, tad tiks īstenoti papildus pasākumi zivju nārsta vietu aizsardzībai.*

*Tā kā universālu zivju nārsta periodu noteikt nav iespējams, jo nārsta laiks ir atkarīgs no konkrētās zivju sugas īpatnībām un citiem apstākļiem, piemēram, gaisa temperatūras, upju caurplūduma, ledus segas pastāvēšanas ilguma u.c., tad apsaimniekošanas darbību ierobežojumi nārsta laikā ir jāievēro atbilstoši dabas aizsardzības plānos norādītajiem optimālajiem saldūdens apsaimniekošanas darbību veikšanas laikiem (ja tādi ir norādīti) vai tehniskajos noteikumos paredzētājām prasībām darbu veikšanai, lai negatīvi neietekmētu zivju nārstu, ja projektā paredzētajām darbībām ir nepieciešami Valsts vides dienesta izdoti tehniskie noteikumi saskaņā ar 2015. gada 27. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 30 par “Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai”[[13]](#footnote-14).*

* *Ja projekta ietvaros netiks veiktas darbības saldūdens ekosistēmā, HP darbības pamatojumā norāda, ka projekta ietvaros netiks veiktas darbības saldūdens ekosistēmā.*

***HP “Klimatdrošināšana” ietvaros:***

|  |
| --- |
| *Apakšsadaļā “HP darbības” izvēlas HP “Klimatdrošināšana” darbību:*  ***Klimata risku izvērtējums*** |

*HP darbības pamatojumā norāda, ka projekta ietvaros plānotās darbības tiek īstenotas ar mērķi veidot tādu infrastruktūru, kas nodrošinās noturību pret tādiem klimatiskajiem riskiem, (pārkaršana un materiālu nolietojums karstuma dēļ, pamatu vai grunts bojājumi ūdenslīmeņa izmaiņu dēļ un uzplūdu radītie bojājumi, lietusgāžu, vēja brāzmu vai sasalšanas un kušanas ciklu radītie bojājumi)* ***un atsauci uz sadaļu “Projekta risku izvērtējums”****, kur veikts klimata risku, t.sk. plūdu riska, izvērtējums un plānotas darbības risku novēršanai/mazināšanai;*

* *Ja projekta ietvaros nav iespējams piemērot horizontālo principa “Klimatdrošināšana” darbību “Klimata risku izvērtējums”, HP darbības pamatojumā skaidro kādēļ klimata risku izvērtējumu nav iespējams piemērot.*

**SADAĻA – RĀDĪTĀJI**

Attēls, kurā ir teksts, ekrānuzņēmums

Apraksts ģenerēts automātiski

Attēls, kurā ir teksts, ekrānuzņēmums, programmatūra, fonts

Apraksts ģenerēts automātiski

***Šajā sadaļā projekta iesniedzējs:***

* ***nosaka projekta ietvaros sasniedzamos*** *iznākuma un rezultāta rādītāju atbilstoši SAMP MK noteikumu 6. punktam un norāda katra rādītāja sasniedzamo vērtību –* ***Natura 2000 teritoriju platība, uz kuru attiecas aizsardzības un atjaunošanas pasākumi (hektāri)*** *un* ***atjaunotas degradētas ekosistēmas (hektāri).***
* ***Norāda vismaz vienu specifiskajām HP “VINPI” darbībām noteiktu rādītāju****[[14]](#footnote-15)****.*** *HP rādītāju piemēri:*
* ***OBLIGĀTS****– objektu, kuros ir nodrošināta vides un informācijas piekļūstamība, skaits (VINPI\_12).*
* *pēc projekta iesniedzēja brīvas vēlmes un izvēles: var īstenot papildus arī citus, kā piemēram,*
  + *pasākumu, kuros nodrošināta vides un satura piekļūstamība personām ar dažāda veida funkcionēšanas ierobežojumiem, skaits (VINPI\_02.2);*
  + *konsultatīva rakstura pasākumu par būvētās vides, informācijas un tehnoloģiju un to risinājumu piekļūstamību personām ar dažādiem funkcionēšanas ierobežojumiem skaits (VINPI\_18).*
* *SAMP MK noteikumu 6.2. apakšpunktā noteiktie rezultāta rādītāji ir sasniegti, ja tā vērtības radušās ne vēlāk kā līdz 2029. gada 31. decembrim.*
* *Projekta rādītājus sadaļā ”Darbības” sasaista ar projekta darbībām, tādējādi norādot, ar kādām darbībām rādītāji tiks sasniegti.*
* *Finansējuma saņēmējam būs pienākums sniegt informāciju sadarbības iestādei par sasniegto rādītāju, iesniedzot pēdējo maksājuma pieprasījumu par visu projekta periodu.*

**SADAĻA – VALSTS ATBALSTS**

**Jautājumi par finansējuma saņēmēju**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Izmantojot funkciju “Labot” vai “Aizpildīt” pievieno informāciju par projekta iesniedzēju |

|  |  |
| --- | --- |
| Attēls, kurā ir teksts, ekrānuzņēmums, fonts  Mākslīgā intelekta ģenerētais saturs var būt nepareizs. | **Vai projektā projekta iesniedzējs saņem valsts jeb komercdarbības atbalstu?**  Izvēlnē atzīmē atbilstošo:   * saņem * nesaņem   *Izvēlnē atzīmē “nesaņem”.* |
| **Vai projektā finansējuma saņēmējs ir valsts jeb komercdarbības atbalsta, t.sk. *de minimis* sniedzējs?**  Izvēlnē atzīmē atbilstošo:   * ir * nav   *Izvēlnē atzīmē ”nav”.* |

**Jautājumi par sadarbības partneri** *(attiecināms, ja projekta iesniedzējs ir norādījis sadarbības partneri)*

*Punktu par partneri var aizpildīt tikai tad, ja sadarbības partneris ir pievienots sadaļā “Sadarbības partneris”.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Vai projektā projekta iesniedzējs (sadarbības partneris) saņem valsts atbalstu jeb komercdarbības atbalstu?**  Izvēlnē atzīmē atbilstošo:   * saņem * nesaņem   *Izvēlnē atzīmē “saņem”, ja projekta iesniegumā ir norādīts, ka tiek piesaistīts sadarbības partneris atbilstoši SAMP MK noteikumu 29. punktam un attiecīgi tiek plānotas sadarbības partnera darbības atbilstoši SAMP MK noteikumu 42. punktam, kurām piešķir komercdarbības atbalstu saskaņā ar SAMP MK noteikumu 49. punktu.* |
| **Vai projektā finansējuma saņēmējs (sadarbības partneris) ir valsts atbalsta jeb komercdarbības atbalsta, t.sk. *de minimis* sniedzējs?**  Izvēlnē atzīmē atbilstošo:   * ir * nav   *Izvēlnē atzīmē ”nav”.* |
|  | **Valsts atbalsta jeb komercdarbības atbalsta instruments**  *Izvēlnē “Valsts atbalsta instruments” norāda “tiešais maksājums no valsts vai pašvaldības budžeta (subsīdija vai dotācija)”, ja projekta iesniegumā ir norādīts, ka tiek piesaistīts sadarbības partneris atbilstoši SAMP MK noteikumu 29. punktam un attiecīgi tiek plānotas sadarbības partnera darbības atbilstoši SAMP MK noteikumu 42. punktam, kurām piešķir komercdarbības atbalstu saskaņā ar SAMP MK noteikumu 49. punktu.* |
|  | **Atbalsta mērķis**  Izvēlnē atzīmē atbilstošo  *Izvēlnē atzīmē “atbilstošo”, ja projekta iesniegumā ir norādīts, ka tiek piesaistīts sadarbības partneris atbilstoši SAMP MK noteikumu 29. punktam un attiecīgi tiek plānotas sadarbības partnera darbības atbilstoši SAMP MK noteikumu 42. punktam, kurām piešķir komercdarbības atbalstu saskaņā ar SAMP MK noteikumu 49. punktu.*  *Šādā gadījumā izvēlnē jāizvēlas atbalsta mērķi: Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 45. panta 2. punkta “c” apakšpunkts.* |
| **Uzņēmums neatbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma definīcijai**  Izvēlnē atzīmē atbilstošo:   * atbilst * neatbilst   *Izvēlnē atzīmē “neatbilst”, ja projekta iesniedzējs neatbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014[[15]](#footnote-16) 2. panta 18. punktā norādītajām pazīmēm.*   * *Projekta sadarbības partneris, kurš atbilst SAMP MK noteikumu 29. punktam sniedz apliecinājumu, ka saimnieciskās darbības veicējs neatbilst grūtības nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmēm (nolikuma 8. pielikums).* |

* *Komercdarbības atbalstu sadarbības partnerim SAMP MK noteikumu ietvaros piešķir saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES)* [*651/2014*](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02014R0651-20230701)*, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 45. panta 2. punkta “c” apakšpunktu, ja ir ievēroti SAMP MK noteikumu 49. punkta nosacījumi.*
* *Vēsturisku kūdras ieguves vietu renaturalizāciju 2.2.3.3. pasākuma ceturtās kārtas ietvaros nedrīkst īstenot sadarbības partneri, kas ir fiziskas un juridiskas personas, kuras veic saimniecisku darbību atbilstoši SAMP MK noteikumu projekta 29. punktam. Vēsturisko kūdras ieguves vietu renaturalizāciju, 2.2.3.3. pasākuma ietvaros, drīkst īstenot tikai tie projektu iesniedzēji un sadarbības partneri, kuri īsteno deleģēto pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, kuriem sniegtais atbalsts nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts un tikai tajās teritorijās, kurām nevar tikt piemērots princips “piesārņotājs maksā”.*
* *Ja, kā sadarbības partneris tiek piesaistīta juridiska vai fiziska persona, kas nenodarbojas ar saimniecisko darbību projekta darbību īstenošanas teritorijā norādītu kadastra apzīmējumu un saimnieciskā darbība tās īpašumā esošajā projekta teritorijā ar noteiktu kadastra apzīmējumu netiks veikta projekta dzīves cikla laikā, tostarp arī primārā lauksaimnieciskā ražošanā, tad komercdarbības atbalsta regulējums nav jāpiemēro.*

**SADAĻA – SADARBĪBAS PARTNERI**

*(attiecināms, ja projekta iesniedzējs ir norādījis,*

*ka tiks piesaistīts viens vai vairāki sadarbības partneri)*

*Ja projekta īstenošanai tiek piesaistīts vairāk nekā viens sadarbības partneris, tabulu aizpilda par katru partneri, turpinot numerāciju uz priekšu.*

***Šo sadaļu projekta iesniedzējs aizpilda****, ja atbilstoši SAMP MK noteikumu 21.2. apakšpunktam ir plānots piesaistīt sadarbības partneri:*

* ***citu pašvaldību vai tās iestādi****, kuras īpašumā, turējumā vai valdījumā atrodas nekustamais īpašums Natura 2000 teritorijā vai tai piegulošā teritorijā un kuras uzdevumos ietilpst Natura 2000 teritoriju apsaimniekošana, pārvaldība vai aizsardzība;*
* ***valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrību****, kuras īpašumā vai valdījumā ir nekustamais īpašums, kas atrodas Natura 2000 teritorijā vai tai piegulošā teritorijā, ja kapitālsabiedrībai deleģētajos pārvaldes uzdevumos ietilpst šo īpašumu apsaimniekošana, pārvaldība vai aizsardzība*
* ***fizisku vai juridisku personu****, kuras īpašumā, turējumā vai valdījumā ir nekustamais īpašums, kas atrodas Natura 2000 teritorijā vai tai piegulošā teritorijā.*

|  |  |
| --- | --- |
| A screenshot of a computer  Description automatically generated | Izmantojot funkciju “Pievienot partneri” pievieno informāciju par projekta iesniedzēja sadarbības partneriem, norādot to valstisko piederību, reģistrācijas numuru, veidu, nosaukumu, adresi, tīmekļa vietni (pēc izvēles), kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona numuru, e-pastu, piesaistīto darbību skaitu un saistītās darbības. |
| A screenshot of a computer  Description automatically generated | **Valsts**  Izvēlnes lauks  *Izvēlas sadarbības partnera reģistrācijas valsti* |
| **Reģistrācijas numurs/personas kods**  Ievada informāciju  *Norāda sadarbības partnera reģistrācijas numuru.*  Pēc reģistrācijas numura ievadīšanas datu laukos **“Partnera nosaukums”** un **“Juridiskā adrese”** informācija ielasās automātiski.   * *Projekta iesniedzēja pienākums ir pārliecināties par šīs informācijas atbilstību.* |
| **Projekta partnera veids**  Ievada informāciju  *Piemēram, sabiedrība ar ierobežotu atbildību.* |
| **Tīmekļvietne (pēc izvēles)**  Ievada informāciju  *Pēc izvēles norāda sadarbības partnera tīmekļvietni* |
| **Vārds Uzvārds**  Ievada informāciju  *Sniedz informāciju par kontaktpersonu* |
| **Telefons**  Ievada informāciju  *Sniedz informāciju par kontaktpersonas telefona numuru* |
| **E-pasts**  Ievada informāciju  *Sniedz informāciju par kontaktpersonas saziņas e-pasta adresi* |
| **Piesaistīto darbību skaits**  Ievada informāciju  *Sniedz informāciju par darbību skaitu, ko veiks sadarbības partneris* |
| **Saistītās darbības**  Ievada informāciju   * *Sniedz informāciju par to, kādus ieguldījumus partneris dod projekta īstenošanā, norādot attiecīgās projekta darbības vai apakšdarbības, kuru īstenošanā sadarbības partneris iesaistīsies, kā arī sniedz sadarbības partneru izvēles pamatojumu t.i., kādēļ konkrēti norādītā iestāde izvēlēta kā partneris projektā noteiktu darbību īstenošanai.* * *Apliecina, ka atbilstoši SAMP MK noteikumu 21.2.1. apakšpunktam sadarbības partnera – turējumā vai valdījumā atrodas nekustamais īpašums Natura 2000 teritorijā vai tai piegulošā teritorijā un kuras uzdevumos ietilpst Natura 2000 teritoriju apsaimniekošana, pārvaldība vai aizsardzība (ja attiecināms).* * *Apliecina, ka atbilstoši SAMP MK noteikumu 21.2.2. apakšpunktam sadarbības partnera – valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības, īpašumā, valdījumā vai turējumā (tostarp bezatlīdzības turējumā) ir nekustamais īpašums, kas atrodas Natura 2000 teritorijā vai tai piegulošā teritorijā, ja kapitālsabiedrībai deleģētajos pārvaldes uzdevumos ietilpst šo īpašumu apsaimniekošana, pārvaldība vai aizsardzība (ja attiecināms).* * *Apliecina, ka atbilstoši SAMP MK noteikumu 21.2.3. apakšpunktam sadarbības partnera – fiziskas vai juridiskas personas, kuras īpašumā, turējumā vai valdījumā ir nekustamais īpašums, kas atrodas Natura 2000 teritorijā vai tai piegulošā teritorijā.* * *Apliecina, ka atbilstoši SAMP MK noteikumu 23. punktam sadarbības partneris, nodrošina projekta rezultātu sasniegšanu un to uzturēšanu SAMP MK noteikumu 23.3.1. vai 23.3.2. apakšpunktos noteiktajā termiņā.* |

*Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris (ja attiecināms) ir atbildīgs par projekta mērķa, rezultātu un rādītāju sasniegšanu tādā apjomā, kā noteikts sadarbības līgumā.*

**SADAĻA – ĪSTENOŠANAS GRAFIKS**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Lai izveidotu projekta īstenošanas grafiku, norāda plānoto vienošanās slēgšanas ceturksni, īstenošanas ilgums pilnos mēnešos un precizē projekta darbību/apakšdarbību īstenošanas periodu |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Caur ikonu  atvērt modālo logu ceturkšņa izvēlei, kur atzīmē vienu izvēles lauku (ceturksni)  *Paredzot plānoto vienošanās slēgšanas ceturksni, ņem vērā lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanai nepieciešamo laiku.* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Caur ikonu  atvērt modālo logu ar manuāli aizpildāmu ciparu lauku, kura maksimālā pieļaujamā vērtība ir 96. Aiz lauka ir pieejamas ikonas + un -, kuras ļauj samazināt vai palielināt lauka vērtību par 1.  *Norāda plānoto kopējo projekta īstenošanas ilgumu pilnos mēnešos rēķinot no faktiskā darbību uzsākšanas mēneša līdz projekta pabeigšanai, nepārsniedzot termiņu –* ***2029. gada 31. decembri.*** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Īstenošanas grafikā, noklikšķinot uz ikonas , pirms vēlamās darbības vai apakšdarbības, ir iespējams atzīmēt/precizēt vēlamos darbības vai apakšdarbības īstenošanas ceturkšņus.  *Ja projekta darbības īstenošana ir uzsākta pirms vienošanās par projekta īstenošanu slēgšanas, projekta darbības aprakstā norāda informāciju par darbībām /apakšdarbībām, kas veiktas vai plānotas pirms vienošanās par projekta īstenošanu slēgšanas, un to uzsākšanas datumu.*   * *Izmaksas ir attiecināmas, ja ir veiktas sākot ar 2024. gada 1. janvāri[[16]](#footnote-17).* |

**SADAĻA – FINANSĒJUMA SADALĪJUMS PA AVOTIEM**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Finansējuma avots**  automātiski tiek attēloti pasākumā paredzētie finansējuma avoti  **Finansējuma summa**  Ievada projektā paredzēto finansējuma summu katram finansēšanas avotam  **Publisko un kopējo attiecināmo izmaksu summa**  Tiek aprēķināta automātiski, tāpat kā finansējuma apjoma procentuālais lielums konkrētajam finansējuma avotam pa visu projekta īstenošanas laiku.   * *Pieejamais finansējums ir 10 686 163 euro, tai skaitā ERAF – 9 083 238 euro un nacionālais līdzfinansējums, ko veido pašvaldības budžeta un privātais līdzfinansējums, – vismaz 1 602 925 euro, kā arī valsts budžeta līdzfinansējums, ja projekta īstenošanā kā sadarbības partneris tiek piesaistīta valsts kapitālsabiedrība saskaņā ar šo SAMP MK noteikumu 21.2.2. apakšpunktu, paredzot, ka valsts budžeta līdzfinansējums nepārsniedz 15 % izmaksām, kas saistošas attiecīgajam sadarbības partnerim.* * *Viena projekta īstenošanai maksimālais pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1 455 500 euro.* * *Atbilstoši SAMP MK noteikumu 17. punktam projektā iekļautais ERAF finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 85 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, bet Valsts budžeta līdzfinansējums nepārsniedz 15 %, bet pašvaldību budžeta vai privātais līdzfinansējums ir vismaz 15 % no projekta kopējām attiecināmām izmaksām.* * *Atbilstoši SAMP MK noteikumu 52. punktam maksimālā ERAF finansējuma intensitāte sadarbības partnerim SAMP MK noteikumu* [*36.2.*](https://likumi.lv/ta/id/358754-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gadam-2-2-3-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-dabas-aizsardzibu#p36.2)*apakšpunktā minēto izmaksu segšanai, ievērojot regulas Nr.*[*651/2014*](http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj/?locale=LV) *45. panta 9.  punkta “b” apakšpunktu un 10. punktu, ir šāda: mazajiem uzņēmumiem – 85 %; vidējiem uzņēmumiem – 80 %; lielajiem uzņēmumiem – 70 %, un privātais līdzfinansējums (tāds, kas ir brīvs no komercdarbības atbalsta) mazajiem uzņēmumiem veido 15 %, vidējiem uzņēmumiem – 20 % un lielajiem uzņēmumiem – 30%.* |

**SADAĻA – PROJEKTA BUDŽETA KOPSAVILKUMS**

*Atbilstoši SAMP MK noteikumu:*

* + *36.1. apakšpunktam izmaksu pozīciju Nr. 7.1.1, 7.1.2, 7.2, 7.3, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4 kopsumma nepārsniedz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;*
  + *36.4. apakšpunktam izmaksu pozīcijas Nr. 13.2 nepārsniedz 5 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;*
  + *36.5.1. apakšpunktam izmaksu pozīcijas Nr. 7.4.2.1 nepārsniedz 3* *% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;*
  + *36.5.5. apakšpunktam izmaksu pozīcijas Nr. 7.4.2.5 nepārsniedz 8 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;*
  + *36.5.1. apakšpunktam izmaksu pozīciju Nr. 7.4.3.1, 7.4.3.2 un 7.4.3.3 kopsumma nepārsniedz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;*
  + *36.7. apakšpunktam izmaksu pozīcijas Nr. 7.4.4. nepārsniedz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;*
  + *36.9. apakšpunktam izmaksu pozīcijas Nr. 9.1. nepārsniedz 5 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ja ir izpildītas šo noteikumu 33.12. apakšpunktā minētās prasības;*
  + *36.10.2. apakšpunktam izmaksu pozīcijas Nr. 10.2 nepārsniedz 1 % no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām;*
  + *36.11. apakšpunktam izmaksu pozīcija Nr. 13.5.1 tiek segtas atbilstoši Finanšu ministrijas metodikā “Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam īstenošanai” iekļautajiem nosacījumiem. Ja attiecināmajās izmaksās paredzētas piegādes un pakalpojumi, finansējuma saņēmējs organizē iepirkumu, iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā paredz nosacījumus, kas ir saskaņā ar iepriekšminētajām metodikām, ņemot vērā plānoto piegāžu un pakalpojuma iepirkuma organizēšanas specifiku.*
  + *36.12.2. apakšpunktam izmaksu pozīcija Nr. 1.1 ir 16 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, kas nav atlīdzības izmaksas;*
  + *36.13. apakšpunktam izmaksu pozīcija Nr. 13.6 piemēro metodiku par iekšzemes komandējumu izmaksu segšanu atbilstoši Finanšu ministrijas metodikā “Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika iekšzemes komandējumu izmaksām darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam īstenošanai” iekļautajiem nosacījumiem. Ja attiecināmajās izmaksās paredzētas piegādes un pakalpojumi, finansējuma saņēmējs organizē iepirkumu, iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā paredz nosacījumus, kas ir saskaņā ar iepriekšminētajām metodikām, ņemot vērā plānoto piegāžu un pakalpojuma iepirkuma organizēšanas specifiku.*
  + *36. 17 apakšpunkta izmaksu pozīcija Nr. 13.5. nepārsniedz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;*
  + *38. punktam un 36.14. apakšpunktam izmaksu pozīcija Nr. 6.2.1 Jaunradītu darba vietu aprīkojuma (biroja mēbeļu un tehnikas, datorprogrammu un licences) iegādes vai īres izmaksas, tai skaitā aprīkojuma uzturēšanas un remonta izmaksas, ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 % apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas, ņemot vērā attiecīgā darba laika proporciju. Ja personāls ir nodarbināts saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma attiecināmās izmaksas nosakāmas proporcionāli darba laika projektā procentuālajam sadalījumam, ņemot vērā darbinieka rīkojumā noteikto darba laika proporciju vai atbilstoši iepriekšējā mēnesī faktiski nostrādātajam darba laikam uz brīdi, kad darbinieks saņem darba vietas aprīkojumu lietošanā, ņemot vērā darbinieka iesaistes periodu projektā pret projekta kopējo īstenošanas ilgumu.*
  + *39. punktam izmaksu pozīcijas Nr. 15 nepārsniedz 3 % no kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, neparedzēto izdevumu faktiskai izmantošanai finansējuma saņēmējam sadarbības iestādē būs jāiesniedz pamatojums neparedzēto līdzekļu nepieciešamībai, un to nepieciešamību izvērtēs sadarbības iestāde.*
  + *40. punktam izmaksu pozīcija Nr. 1.2 ir 15 % apmērā no izmaksu pozīcijas Nr. 1.1 Netiešās attiecināmās izmaksas saskaņā ar vadlīnijām projekta vadības un īstenošanas netiešajās attiecināmajās izmaksās ietver projekta izpildei nepieciešamo telpu nomas, biroja piederumu, telekomunikācijas pakalpojumu, informāciju tehnoloģijas uzturēšanas maksas, datorprogrammu un licenču iegāde, piemēram ģeogrāfisko informācijas sistēmu vai hidroloģiskās projektēšanas programmatūras lietošanas licenču iegāde u.c.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekta budžeta kopsavilkums** | | | | | | | | | | |
| **Kods** | **Izmaksu pozīcijas nosaukums\*** | **Izmaksu veids (tiešās/ netiešās)** | **Vienkāršoto izmaksu aprēķins (ir vai nav)** | **Daudzums** | **Mēr-**  **vienība** | **Projekta darbības Nr.** | **Attieci-**  **nāmā summa** | **%** | **t.sk. PVN** |
| **1** | **Projekta izmaksas saskaņā ar vienoto likmi** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Projekta vadības un īstenošanas personāla izmaksas**  *SAMP MK noteikumu 36.12.2. apakšpunkts.*  ***Norāda summu, kas vienāda ar 16 % no tiešo attiecināmo izmaksu apmēru*** | ***tiešās*** | ***ir*** |  |  |  |  | *16 % apmērā no*  *projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, kas nav atlīdzības izmaksas* |  |
| **1.2.** | **Netiešās attiecināmās izmaksas**  *SAMP MK noteikumu 40. punkts.* | ***netiešās*** | ***ir*** |  |  |  |  | *15 % apmērā no izmaksu pozīcijas Nr. 1.1 attiecināmās summas* |  |
| **6.** | **Materiālu, aprīkojuma un iekārtu izmaksas** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.2.** | **Aprīkojuma un iekārtu izmaksas** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***6.2.1.*** | Jaunradītu darba vietu aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas  *Jaunradītu darba vietu aprīkojuma (biroja mēbeļu un tehnikas, datorprogrammu un licences) iegādes vai īres izmaksas, tai skaitā aprīkojuma uzturēšanas un remonta izmaksas,* ***ne vairāk kā 3 000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā.***  *Ja projekta vadības un īstenošanas personāls ir nodarbināts projektā normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas 100 % apmērā.*  *Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai nomas izmaksas ir attiecināmas, ņemot vērā attiecīgā darba laika proporciju.*  *Ja personāls ir nodarbināts saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma attiecināmās izmaksas nosakāmas proporcionāli darba laika projektā procentuālajam sadalījumam, ņemot vērā darbinieka rīkojumā noteikto darba laika proporciju vai atbilstoši iepriekšējā mēnesī faktiski nostrādātajam darba laikam uz brīdi, kad darbinieks saņem darba vietas aprīkojumu lietošanā, ņemot vērā darbinieka iesaistes periodu projektā pret projekta kopējo īstenošanas ilgumu.*  *(SAMP MK noteikumu 36.14. apakšpunkts)* | ***tiešās*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Būvniecības izmaksas** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.1** | **Projektēšanas izmaksas** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***7.1.1.*** | būvprojekta izstrādes, tai skaitā ar būvniecības ieceri un ar būvprojekta minimālā sastāvā  sagatavošanu saistītās izmaksas  *SAMP MK noteikumu 36.1.3. apakšpunkts.*  *Izmaksu pozīciju Nr. 7.1.1, 7.1.2, 7.2, 7.3, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4 kopsumma nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām (SAMP MK noteikumu 36.1. apakšpunkts).* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  |  |  |
| ***7.1.2.*** | ekspertīzes un izpētes izmaksas, ja to veikšana ir priekšnosacījums, lai izstrādātu būvprojektu, būvdarbu ieceres dokumentāciju vai būvprojektu minimālā sastāvā  *SAMP MK noteikumu 36.1.4. apakšpunkts.*  *Izmaksu pozīciju Nr. 7.1.1, 7.1.2, 7.2, 7.3, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4 kopsumma nepārsniedz 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām (SAMP MK noteikumu 36.1. apakšpunkts).* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  |  |  |
| **7.2** | **Autoruzraudzības izmaksas** atbilstoši būvniecības jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem  *SAMP MK noteikumu 36.1.5. apakšpunkts.*  *Izmaksu pozīciju Nr. 7.1.1, 7.1.2, 7.2, 7.3, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4 kopsumma nepārsniedz 1 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām (SAMP MK noteikumu 36.1. apakšpunkts).* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  |  |  |
| **7.3** | **Būvuzraudzības izmaksas** atbilstoši būvniecības jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem**.**  *SAMP MK noteikumu 36.1.5. apakšpunkts.*  *Izmaksu pozīciju Nr. 7.1.1, 7.1.2, 7.2, 7.3, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4 kopsumma nepārsniedz 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām (SAMP MK noteikumu 36.1  apakšpunkts).* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  |  |  |
| **7.4** | **Būvdarbu izmaksas (infrastruktūra - ceļu, dzelzceļu, ūdensvadu, kanalizācijas, interneta utt., tai skaitā labiekārtošanas izmaksas** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***7.4.1.*** | biotehnisku, hidrotehnisku un melioratīvo pasākumu (t. sk. būvdarbu) veikšanas izmaksas  *SAMP MK noteikumu 36.2. apakšpunkts* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.1. | biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas un labvēlīga aizsardzības stāvokļa saglabāšanas pasākumi saskaņā ar dabas, sugu vai biotopu aizsardzības plāniem  *SAMP MK noteikumu 33.1. apakšpunkts* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1.2. | “zaļās” un “zilās” infrastruktūras elementu izveide un dabisku degradētu ekosistēmu atjaunošana *Natura 2000* teritorijās  *SAMP MK noteikumu 33.5. apakšpunkts* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  |  |  |
| ***7.4.2.*** | antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izveides, atjaunošanas vai demontāžas izmaksas  *SAMP MK noteikumu 36.5. apakšpunkts* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2.1. | esošās infrastruktūras stāvokļa diagnostikas un tehniskā stāvokļa pārbaudes izmaksas  *SAMP MK noteikumu 36.5.1. apakšpunkts, nepārsniedzot 3 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  | *nepārsniedzot 3 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām* |  |
| 7.4.2.2. | antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras un ar to saistītās infrastruktūras būvniecības, tai skaitā inženiertehnisko komunikāciju, iekšējo un ārējo inženiertīklu ierīkošanas, iekārtu un tāda aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas, kas paredzēts būvprojektā un nepieciešamas antropogēnās slodzes mazinošās infrastruktūras pieņemšanai ekspluatācijā vai kas nepieciešams funkcionalitātes nodrošināšanai izmaksas  *SAMP MK noteikumu 36.5.2. apakšpunkts* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2.3. | elektrotīklu un vājstrāvu tīklu izbūves vai esošo vājstrāvu tīklu pārbūves un ar to saistītās jaudas palielināšanas izmaksas projekta teritorijas labiekārtošanai un drošībai, tai skaitā apgaismojumam, videonovērošanai un digitālo ierīču uzlāde  *SAMP MK noteikumu 36.5.3. apakšpunkts* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2.4. | videi draudzīga apgaismojuma izbūves izmaksas, tai skaitā inovatīvi apgaismojuma risinājumi, kas ietver atjaunojamos energoresursus izmantojošas enerģiju ražojošas iekārtas un to saražotās enerģijas akumulējošās iekārtas, kā arī viedo tehnoloģiju iegādes un uzstādīšanas izmaksas, ***ja 100 procenti no gadā saražotās enerģijas tiek izmantoti pašpatēriņam***  *SAMP MK noteikumu 36.5.4. apakšpunkts* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2.5. | teritorijas labiekārtošanas, tai skaitā teritorijas apzaļumošanas un koku stādījumu, teritorijas labiekārtošanas elementu (piemēram, apgaismojuma elementu) iegādes, izveides un uzstādīšanas izmaksas  *SAMP MK noteikumu 36.5.5. apakšpunkts* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  | *nepārsniedzot 8 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām* |  |
| 7.4.2.6. | infrastruktūras objektu videonovērošanas iekārtu, kā arī apmeklētāju skaitīšanas ierīču iegādes un uzstādīšanas izmaksas  *SAMP MK noteikumu 36.5.6. apakšpunkts* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2.7. | ar būves nodošanu ekspluatācijā saistītie izdevumi  *SAMP MK noteikumu 36.5.7. apakšpunkts* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  |  |  |
| ***7.4.3.*** | piekļuves infrastruktūras (piemēram ceļu, caurteku, brauktuvju) izbūves un atjaunošanas, īstenošanas teritorijām projekta darbību veikšanai, izmaksas  *SAMP MK noteikumu 36.6. apakšpunkts* |  |  |  |  |  |  | *nepārsniedzot 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām* |  |
| 7.4.3.1. | esošās infrastruktūras stāvokļa diagnostikas un tehniskā stāvokļa pārbaudes izmaksas  *SAMP MK noteikumu 36.6.1. apakšpunkts* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  |  |
| 7.4.3.2. | teritorijas labiekārtošanas, tai skaitā teritorijas apzaļumošanas un stādījumu, teritorijas labiekārtošanas elementu (piemēram, apgaismojuma elementu) iegādes, izveides un uzstādīšanas, kas nepieciešami infrastruktūras vai tās daļas pieņemšanai ekspluatācijā vai infrastruktūras funkcionalitātes nodrošināšanai, izmaksas  *SAMP MK noteikumu 36.6.2. apakšpunkts* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  |  |
| 7.4.3.3. | ar būves nodošanu ekspluatācijā saistītās izmaksas  *SAMP MK noteikumu 36.6.3. apakšpunkts* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  |  |
| ***7.4.4.*** | infrastruktūras izbūves teritorijas apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai, piemēram, aploku izveidošana ganāmpulkam, sētu uzstādīšana, izmaksas  *SAMP MK noteikumu 36.7. apakšpunkts* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  | *nepārsniedzot 10 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām* |  |
| **7.6.** | **Citas izmaksas** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***7.6.1.*** | apdrošināšanas polišu izmaksas projekta infrastruktūras bojājumu riska izmaksu mazināšanai projekta īstenošanas laikā  *SAMP MK noteikumu 36.8. apakšpunkts* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Nekustamā īpašuma (ēku un zemes) iegādes izmaksas** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.1.** | zemes iegādes izmaksas aizsardzības pasākumu nodrošināšanai, tostarp piekļuves nodrošināšanai *Natura 2000* teritorijas infrastruktūrai un biotopu apsaimniekošanai.  ***Zemes iegādes cena par vienu vienību nevar*** ***pārsniegt augstāko tirgus cenu attiecīgā Latvijas Republikas NUTS III līmeņa statistiskajā reģionā***  *SAMP MK noteikumu 36.9. apakšpunkts.* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  | *nepārsniedzot 5 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām* |  |
| **10.** | **Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumu izmaksas** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10.1.** | pasākumu un informatīvo materiālu izstrādes un izgatavošanas izmaksas sabiedrības informēšanai un izglītošanai par sugu stāvokli, sugu dzīvotnēm, Eiropas Savienības nozīmes biotopiem un vispārīgiem dabas izglītības jautājumiem, ***kas nav SAMP MK noteikumu 36.10.2. apakšpunktā minētās izmaksas (budžeta pozīcija Nr. 10.2)***  *SAMP MK noteikumu 36.10.1. apakšpunkts.* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  |  |  |
| **10.2.** | komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumu izmaksas  *SAMP MK noteikumu 36.10.2. apakšpunkts.* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  | *nepārsniedzot 1 % no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām* |  |
| **11.** | **Projekta iesniegumu un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.1.** | projekta iesniegumu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (izņemot projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas izmaksas), tieši saistītas ar projektā plānotajām darbībām un kas nav radušās uz darba līguma pamata  *SAMP MK noteikumu 36.1. apakšpunkts.* |  |  |  |  |  |  | *nepārsniedzot 10 % no kopējām attiecināmajām izmaksām* |  |
| ***11.1.1.*** | hidrologa, arborista, sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta, citu dabas jomas ekspertu vai iestāžu atzinumu un izvērtējumu sagatavošanas izmaksas  *SAMP MK noteikumu 36.1.1. apakšpunkts.* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  |  |
| ***11.1.2.*** | hidroloģiskā vai hidroģeoloģiskā modeļa un hidroloģisko vai hidraulisko aprēķinu izmaksas  *SAMP MK noteikumu 36.1.2. apakšpunkts.* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  |  |
| ***11.1.3.*** | izmaksu un ieguvumu un finanšu analīzes izstrādes izmaksas  *SAMP MK noteikumu 36.1.6. apakšpunkts.* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  |  |
| ***11.1.4.*** | zemes kadastrālās uzmērīšanas izmaksas  *SAMP MK noteikumu 36.1.7. apakšpunkts.* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Pārējās projekta īstenošanas izmaksas** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13.1.** | invazīvo sugu apjoma mazināšana, iznīcinot Dabas aizsardzības pārvaldes invazīvo sugu faktu lapās iekļautās sugas saskaņā ar faktu lapās norādītajiem to izskaušanas nosacījumiem, izmaksas  *SAMP MK noteikumu 36.3. apakšpunkts* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  |  |  |
| **13.2.** | zinātniskās izpētes un monitoringa, tostarp augsnes, hidroķīmisko un citu analīžu izmaksas,  *SAMP MK noteikumu 36.4. apakšpunkts* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  | *nepārsniedzot 5 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām* |  |
| **13.3.** | izmaksas horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” darbību īstenošanai, ***darbības vides un informācijas piekļūstamības veicināšana īstenošanai***  *SAMP MK noteikumu 36.15. apakšpunkts* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***13.3.1.*** | valodas tulku, vieglās valodas tulkošanas, reāllaika transkripcijas un subtitru nodrošināšanas pakalpojumu izmaksas  *SAMP MK noteikumu 36.15.1. apakšpunkts* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  |  |  |
| ***13.3.2.*** | vides piekļūstamības ekspertu konsultāciju izmaksas, ***ja konsultācijas ir nepieciešamas vides un informācijas piekļūstamības nodrošināšanai***  *SAMP MK noteikumu 36.15.2. apakšpunkts* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  |  |  |
| ***13.3.3.*** | pasākumā izbūvētās infrastruktūras vides piekļūstamības un izmantojamības nodrošināšanas izmaksas, kā arī jau izbūvētās infrastruktūras pielāgošanas izmaksas vides piekļūstamības nodrošināšanai  *SAMP MK noteikumu 36.15.3. apakšpunkts* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  |  |  |
| **13.4.** | izmaksas horizontālā principa “Klimatdrošināšana” ievērošanai  *SAMP MK noteikumu 36.16. apakšpunkts* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  |  |  |
| **13.5.** | citu speciālistu un pakalpojumu līgumu izmaksas, ja tās saistītas ar SAMP MK noteikumu 33.1., 33.3., 33.4., 33.5., 33.6., 33.7., 33.9. un 33.12. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanu, ***izņemot*** ***SAMP MK noteikumu 36.1., 36.4., 36.5.1., 36.12., 36.14. un 36.15. apakšpunktā minētās izmaksas*** ***(budžeta pozīcijas Nr. 1.1., 6.2.1., 7.4.2.1., 11.1., 13.2. un 13.3.)***  *SAMP MK noteikumu 36.17. apakšpunkts* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  | *nepārsniedzot 10 % no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām* |  |
| **13.6.** | **Transporta izmaksas** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***13.6.1.*** | transporta (maksa par degvielu, maksa par sabiedriskā transporta izmantošanu) izmaksas  *tiek segtas atbilstoši Finanšu ministrijas metodikā “Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 1 km izmaksām darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam īstenošanai” iekļautajiem nosacījumiem.*  *(SAMP MK noteikumu 36.11. apakšpunkts)* | ***tiešās*** | ***ir*** |  |  |  |  |  |  |
| **13.6.2.** | personāla darba braucienu un iekšzemes komandējumu (viesnīcas izmaksas, dienas nauda) izmaksas  *piemēro metodiku par iekšzemes komandējumu izmaksu segšanu atbilstoši Finanšu ministrijas metodikā “Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika iekšzemes komandējumu izmaksām darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” un Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam īstenošanai” iekļautajiem nosacījumiem.*  *(SAMP MK noteikumu 36.13 apakšpunkts)* | ***tiešās*** | ***ir*** |  |  |  |  |  |  |
| **13.6.3.** | pārējās transporta pakalpojuma izmaksas –  *transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, kas ir daļa no iekšzemes komandējumu vai darba braucienu izmaksām.*  *(SAMP MK noteikumu 36.11. apakšpunkts, neiekļaujot pozīcijas Nr.13.6.1.izmaksas)* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  |  |  |
| **15.** | **Neparedzētie izdevumi**  *SAMP MK noteikumu 39. punkts.* | ***tiešās*** | ***nav*** |  |  |  |  | *nepārsniedzot 3 % no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām* |  |
|  | **KOPĀ** |  |  |  |  |  |  |  |  |

* + *Projekta iesnieguma sadaļā “Budžeta kopsavilkums” izmaksu pozīcijas definē atbilstoši SAMP MK noteikumu 36., 37., 38., 39., 40., 41. un 42. punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām un nosacījumiem.*

***Šajā sadaļā projekta iesniedzējs:***

* *kolonnā “****Izmaksu pozīcijas******nosaukums****” projektā plānotās izmaksas sadala atbilstoši Projektu portālā piedāvātajiem izmaksu veidiem;*
* *kolonnā “****Izmaksu veids ir tiešās izmaksas”*** *norāda “tiešās” (ieliek ķeksīti), izņemot izmaksu pozīciju Nr. 1.2, kas ir netiešās attiecināmās izmaksas;*
* *kolonnā “****Projekta darbības numurs****” norāda atsauci uz projekta darbību/apakšdarbību, uz kuru šīs izmaksas attiecināmas. Ja izmaksas attiecināmas uz vairākām projekta darbībām – norāda visas;*
* *kolonnā “****Daudzums****” norādītā informācija nedrīkst būt pretrunā ar projekta iesnieguma sadaļās “Darbības” un “Rādītāji” norādīto informāciju;*
* *kolonnā “****Mērvienība****” norādītā informācija nedrīkst būt pretrunā ar projekta iesnieguma sadaļās “Darbības” un “Rādītāji” norādīto informāciju;*
* *kolonnā “****Attiecināmā summa****” norāda attiecīgās izmaksas euro ar diviem cipariem aiz komata;*
* *kolonnā “****t.sk. PVN****” norāda plānoto pievienotās vērtības nodokļa apmēru. Saskaņā ar SAMP MK noteikumu 37. punktā noteikto pievienotās vērtības nodoklis, kas tiešā veidā saistīts ar projektu, ir iekļaujams attiecināmajās izmaksās, ja to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem pievienotās vērtības nodokļa jomā.*
  + *Gadījumā, ja izmaksu pozīcijā vai apakšpozīcijā iekļautās PVN izmaksas neveido 21 % no izmaksām, tad projekta iesnieguma sadaļā “Projekta finansiālā kapacitāte” sniedz informāciju, kas pamato projektā iekļauto PVN apjomu.*
  + ***Projekta iesnieguma sadaļā “Budžeta kopsavilkums” iekļauj tikai tās izmaksas****:*
* *kuras paredzēts segt no projekta finansējuma, tas ir, no ERAF un projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja tāds paredzēts) finansējuma;*
* *kas ir nepieciešamas projekta īstenošanai un to nepieciešamība izriet no projekta iesnieguma sadaļā “Darbības” paredzētajām projekta darbībām;*
* *kas nodrošina rezultātu sasniegšanu (projekta iesnieguma sadaļā “Rādītāji” norādīto rādītāju sasniegšanu).*
* *Plānojot attiecināmās izmaksas, jāņem vērā SAMP MK noteikumos noteiktās izmaksu pozīcijas, to ierobežojumi, kā arī Finanšu ministrijas 2023. gada 25. septembra Nr. 1.2. “Vadlīnijas attiecināmo izmaksu noteikšanai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gada plānošanas periodā”, kas pieejamas Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē* <https://www.esfondi.lv/normativie-akti-un-dokumenti/2021-2027-planosanas-periods/vadlinijas-attiecinamo-izmaksu-noteiksanai-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-2021-2027-gada-planosanas-perioda>.
* *Atbilstoši SAMP MK noteikumu 41. punktam izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir radušās sākot ar 2024. gada 1. janvāri[[17]](#footnote-18).*
* *Ja projekta iesniedzējs piesaista sadarbības partneri atbilstoši SAMP MK noteikumu 29. punktam, sadarbības partnerim izmaksu attiecināmība ir atbilstoši SAMP MK noteikumu 42. punktam:*
* ***biotehnisku, hidrotehnisku un melioratīvo pasākumu (t. sk. būvdarbu) veikšanas izmaksas****, nepieciešamas biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas un labvēlīga aizsardzības stāvokļa saglabāšanas pasākumi saskaņā ar dabas, sugu vai biotopu aizsardzības plāniem un “zaļās” un “zilās” infrastruktūras elementu izveide un dabisku degradētu ekosistēmu atjaunošana Natura 2000 teritorijās izmaksas* ***atbilstoši regulas Nr. 651/2014 45. panta 2. punkta “c” apakšpunktam*** *(SAMP MK noteikumu 42.1. apakšpunkts);*
* *SAMP MK noteikumu 36. un 40. punktā minētās izmaksas, kas* ***nav*** *saistītas ar šo noteikumu* ***biotehnisku, hidrotehnisku un melioratīvo pasākumu (t. sk. būvdarbu) veikšanas izmaksas****, nepieciešamas biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas un labvēlīga aizsardzības stāvokļa saglabāšanas pasākumi saskaņā ar dabas, sugu vai biotopu aizsardzības plāniem un “zaļās” un “zilās” infrastruktūras elementu izveide un dabisku degradētu ekosistēmu atjaunošana Natura 2000 teritorijās un komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumu izmaksām,* ***100 % apmērā finansē no līdzekļiem, par kuriem nav saņemts nekāds komercdarbības atbalsts*** *(SAMP MK noteikumu 42.2. apakšpunkts);*
* *komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumu izmaksas* ***100 procentu apmērā finansē no ERAF finansējuma*** *(SAMP MK noteikumu 42.3. apakšpunkts)****;***
* *izmaksas, kas saskaņā ar SAMP MK noteikumiem nav iekļaujamas kā attiecināmās izmaksas, ir finansējamas ārpus projekta par sadarbības partnera (ja attiecināms) līdzekļiem, par kuriem nav saņemts nekāds komercdarbības atbalsts (SAMP MK noteikumu 42.4. apakšpunkts).*
* *Ja projekta īstenošanas gaitā radušās sadārdzinājuma izmaksas, finansējuma saņēmējas un piesaistītais sadarbības partneris/i (ja attiecināms) tās sedz no saviem līdzekļiem (SAMP MK noteikumu 46.3. apakšpunkts). Ja sadārdzinājuma izmaksu finansēšana būtu kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, to sadarbības partneris finansē no līdzekļiem, kas ir brīvi no jebkāda komercdarbības atbalsta (SAMP MK noteikumu 46.4. apakšpunkts).*
* *Izmaksām projekta iesnieguma sadaļā “Budžeta kopsavilkums” ir jābūt atainotām tā, lai ir skaidrs, kā projekta iesniedzējs ir nonācis līdz gala summai katrā izdevumu pozīcijā, t.i., izmaksu pozīcijas ļauj secināt, ka tās atbilst projektā izvirzīto mērķu un rādītāju sasniegšanai*
* *Atlasē tiek atbalstīts projekts, kura plānotās attiecināmas izmaksas:*
  + *atbilst SAMP MK noteikumu nosacījumiem;*
  + *ir nepieciešamas projekta plānoto darbību īstenošanai, kā arī mērķa grupas vajadzību nodrošināšanai, projekta iesniegumā definēto problēmu risināšanai, un nodrošina projektā izvirzītā mērķa un rādītāju sasniegšanu;*
  + *kurām projekta iesniegumā (sadaļā “Darbības”) un pievienotajos pielikumos ir sniegts lietderīguma pamatojums un izmaksu apmēra pamatojums, piemēram, projekta iesniegumā plānotās izmaksas atbilst vidējām tirgus cenām konkrētās izmaksu pozīcijās (informāciju var pamatot ar, piemēram, publiski pieejamu avotu par preču vai pakalpojumu cenām norādīšanu, provizorisku tirgus izpēti[[18]](#footnote-19), noslēgtiem nodomu protokoliem vai līgumiem (ja attiecināms), u.c. informāciju).*

**SADAĻA – PIELIKUMI**

Attēls, kurā ir teksts, rinda, cipars, fonts

Apraksts ģenerēts automātiski

* ***Ja kāds no zemāk minētajiem dokumentiem pieejams tiešsaistē, lūdzam norādīt tīmekļvietnes adresi attiecīgajā projekta iesnieguma sadaļā.***

### Pielikumi, kas jāpievieno obligāti:

* *Dabas aizsardzības pārvaldes sākotnējais atzinums.*
* ***Informācija par projekta īstenošanas teritorijām*** *“Ieguldījumu teritorijas – iznākuma rādītāja vērtību “Natura 2000 teritorijas, kur plānots veikt darbības” (nolikuma 2. pielikums):*
  + *izklājlapa “Teritoriju sadalījums” 1. tabula “Informācija par visām projekta iesniegumā norādīto potenciālo darbību īstenošanas platību”;*
  + *izklājlapa “Princips “piesārņotājs maksā” 2. tabula “Pamatojošā informācija par projekta īstenošanas teritorijām, kas tiek uzskatītas par vēsturiskām kūdras ieguves vietām” un tajā minētie obligāti pievienojamie dokumenti, (attiecināms, ja 1. tabulas I un J kolonnā ievadītas projekta īstenošanas teritorijas, kas tiek uzskatītas par vēsturiskām kūdras ieguves vietām, kā arī attecināms tikai tad, ja darbību īstenotājs nav komercdarbības atbalsta saņēmējs saskaņā ar SAM MK noteikumu 29. punktu ).*
* ***Projekta budžeta*** *(projekta iesnieguma sadaļā “Budžeta kopsavilkums”)* ***norādīto izmaksu apmēru pamatojošie dokumenti****, izņemot izmaksas, kas tiek segtas, piemērojot izmaksu vienoto likmi un vienas vienības izmaksu likmi. Informāciju var pamatot ar, piemēram, publiski pieejamu avotu par preču vai pakalpojumu cenām norādīšanu, provizorisku tirgus izpēti, noslēgtiem nodomu protokoliem vai līgumiem (ja attiecināms), u.c. informāciju.*
* ***Pašvaldības domes lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai****, kas apliecina nepieciešamo projekta iesniedzēja līdzfinansējumu, tai skaitā, pamato projekta iesniedzēja pieejamību norādītajiem finansējuma avotiem projekta īstenošanas laikā un pamato nepārtrauktas finanšu plūsmas nodrošināšanu projekta ieviešanai tā plānotajā apjomā un termiņā.*
* ***Projekta gatavības pakāpi apliecinoši dokumenti*** *(vismaz saraksts, kurā projekta darbībām ir identificētas būvniecības un pakalpojumu līgumu darbības un to īstenošanas grafiks (ņemot vērā, ka projektu iesniegumu vērtēšanas kvalitātes kritērijā Nr. 4.5. “Gatavības pakāpe projektā paredzētajām darbībām” jāsaņem vismaz 1 punkts;*
  + - *Ja projektā paredzēto iekārtu vai inženierbūvju iepirkums ir izsludināts projekta iesnieguma sadaļā “Darbības” pie attiecīgās darbības norāda saiti uz iepirkumu* [*https://www.eis.gov.lv/EIS/*](https://www.eis.gov.lv/EIS/)*.*
* *Projekta gatavību un iepirkuma procedūras gatavību sadarbības iestāde fiksē uz projektu iesniegumu atlases pēdējo dienu, t.i., dienu, līdz kurai var iesniegt projekta iesniegumus.*

### Pielikumi, kas jāpievieno, ja attiecināms:

* *Dokumenti, kas apliecina, ka nekustamais īpašums, kurā tiks veiktas projektā paredzētās darbības, ir projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera (ja attiecināms) īpašumā, valdījumā vai turējumā (tostarp bezatlīdzības turējumā) projekta īstenošanas laikā un projekta dzīves cikla laikā (attiecināms, ja tiesības ir iegūtas, taču nav nostiprinātas Zemesgrāmatā vai nav iespējams pārbaudīt informāciju publiskajās datubāzēs).*
* ***Finanšu analīze atbilstoši nolikuma 3. pielikuma formai.*** *Finanšu analīze atbilstoši SAMP MK noteikumu 31. punktam, ja projektā paredzēts gūt ieņēmumus projekta dzīves cikla laikā (nolikuma 3. pielikums) veicot finanšu analīzi, ir jānodala projektā īstenotās sadarbības partnera aktivitātes, kurām sniegtais atbalsts kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, un jānodrošina, ka projekta iesniedzējam un pārējiem sadarbības partneriem (ja attiecināms), kuri nav saimnieciskās darbības veicēji, ieņēmumi projekta dzīves ciklā ik gadu nepārsniedz 50 procentus no infrastruktūras un atjaunoto teritoriju uzturēšanas izdevumiem (ja attiecināms).*
* ***Pašvaldības izsniegtu pierādāmu dokumentālu informāciju par tās degradācijas kritērijiem teritorijām.*** *Ja projekta īstenošanas teritorijā ir degradēta ekosistēma, kas ir vēsturiski pamesta derīgo izrakteņu ieguves vieta vai invazīvo sugu pārņemta teritorija, kas nav Eiropas Savienības nozīmes biotops vai sugu dzīvotne un par to nav atrodama pierādāma informācija par tās statusu publisko reģistros, tad iesniedz pašvaldības izsniegtu pierādāmu dokumentālu informāciju par tās degradācijas kritērijiem (ja attiecināms).*
* ***Pamatojums zemes iegādes cenai atbilstoši Latvijas Nekustamā īpašuma tirgus statistikai.*** *Ja pasākumā tiek plānota zemes iegāde, atbilstoši SAMP MK noteikumu 33.12. apakšpunktam, projekta iesniedzējam jāpievieno pamatojums zemes iegādes cenai atbilstoši Latvijas Nekustamā īpašuma tirgus statistikai (pieejama: https://www.vzd.gov.lv/lv/latvijas-nekustama-ipasuma-tirgus-statistika) piemērojot Mežsaimniecības zemes darījumu cenas zemes lietošanas veidam “meža zemei”, lauksaimniecībā izmantojamajai zemei (tīrumi, ganības, pļavas) piemērojot Lauksaimniecības zemes darījumu cenas, pārējiem zemes veidiem (krūmi, purvs, ceļi, ūdeņi, smiltāji) piemērojot Lauksaimniecības zemes darījumu cenas. Zemes iegādes cena par vienu vienību nevar pārsniegt gada augstāko tirgus cenu meža zemei un lauksaimniecībā izmantojamajai zemei (tīrumi, ganības, pļavas) vai vidējo lauksaimniecības darījumu cenu pārējiem zemes veidiem (krūmi, purvs, ceļi) attiecīgā Latvijas Republikas NUTS III līmeņa statistiskajā reģionā laikā no 2024. gada 1.  janvāra līdz projekta iesnieguma sagatavošanai iesniegšanai sadarbības iestādē. Latvijas statistiskie reģioni un tiem piekritīgās pašvaldību administratīvās teritorijas ir noteiktas Ministru kabineta 2021. gada 7. decembra rīkojumā Nr. 911 “Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām (ja attiecināms);*
* ***Komunikācijas plāns****. Komunikācijas plāns par paredzētajiem sabiedrību izglītojošajiem vai dabas izglītības pasākumiem (plāns satur informāciju par to, kādus pasākumus plānots veikt projekta īstenošanas laikā, lai skaidrotu dabas vērtību nozīmi un nepieciešamos apsaimniekošanas pasākumus, un par plānoto sasniegto tiešo auditoriju un tās apmēru (izglītojamo cilvēku skaitu) (ja attiecināms).*
* ***Sadarbības līgums ar projektā paredzēto sadarbības partneri par projekta īstenošanu****. Līgums par savstarpējo sadarbību projekta īstenošanas laikā, ievērojot Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 408 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.– 2027. gada plānošanas periodā”[[19]](#footnote-20) noteiktās minimālās prasības par informāciju, kas finansējuma saņēmējam jāiekļauj sadarbības līgumā (attiecināms, ja projektā tiek piesaistīts sadarbības partneris).*
* *Sadarbības partnera apliecinājums par informētību attiecībā uz interešu konflikta jautājumu regulējumu un to integrāciju iekšējās kontroles sistēmā (nolikuma 5. pielikums, attiecināms, ja tiek piesaistīts sadarbības partneris, kas ir publiska persona).*
* *Sadarbības partnera apliecinājums par saņemto un plānoto komercdarbības atbalstu (nolikuma 6. pielikums, attiecināms, ja tiek piesaistīts sadarbības partneris, kas veic saimniecisko darbību projekta īstenošanas teritorijā atbilstoši SAMP MK noteikumu 29. punktam).*
* *Sadarbības partnera deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai* *(nolikuma 7. pielikums, attiecināms, ja tiek piesaistīts sadarbības partneris, kas veic saimniecisko darbību projekta īstenošanas teritorijā atbilstoši SAMP MK noteikumu 29. punktam).*
* *Apliecinājums, ka sadarbības partneris neatbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmēm (atlases nolikuma 8. pielikums, attiecināms, ja tiek piesaistīts sadarbības partneris, kas veic saimniecisko darbību projekta īstenošanas teritorijā atbilstoši SAMP MK noteikumu 29. punktam).*
* *Sadarbības partnera apliecinājums, par projektā paredzētajām darbībām (nolikuma 9. pielikums, attiecināms, ja tiek piesaistīts sadarbības partneris, kas veic saimniecisko darbību projekta īstenošanas teritorijā atbilstoši SAMP MK noteikumu 29. punktam).*

## SADAĻA – APLIECINĀJUMI

### Obligātie apliecinājumi

### Attēls, kurā ir teksts, fonts, rinda, ekrānuzņēmums Apraksts ģenerēts automātiski

***Šajā sadaļā projekta iesniedzējs apliecina visus obligātos apliecinājumus:***

* *“Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību un projekta īstenošanas nosacījumu ievērošanu”.*
* *“Apliecinājums par informētību attiecībā uz interešu konflikta jautājumu regulējumu un to integrāciju iekšējās kontroles sistēmā”.*
* *Projekta iesniedzēja apliecinājums par rezultāta rādītāja “Atjaunotas degradētas ekosistēmas” projektā īstenošanas teritorijās sasniedzamo vērtību.*

**Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību un projekta īstenošanas nosacījumu ievērošanu**

**Manis pārstāvētā projekta iesniedzēja un sadarbības partnera, ja tāds projektā ir paredzēts, vārdā apliecinu, ka:**

1. projekta iesniedzējs un tā sadarbības partneris, ja tāds projektā ir paredzēts, t. sk., projekta iesniedzēja un sadarbības partnera, ja tāds projektā ir paredzēts valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt projekta iesniedzēju vai sadarbības partneri ar filiāli saistītās darbībās, neatbilst nevienam no [Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likuma](https://likumi.lv/ta/id/331743-eiropas-savienibas-fondu-2021-2027-gada-planosanas-perioda-vadibas-likums) [22. panta](https://likumi.lv/ta/id/331743#p22) pirmajā daļā minētajiem projektu iesniedzēju izslēgšanas noteikumiem (nav attiecināms uz tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, citām valsts iestādēm);
2. projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi (nav attiecināms uz valsts budžeta iestādēm);
3. projekta iesniegumā un tā pielikumos sniegtās ziņas atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Savienības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesniegumā noteikto;
4. nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma īstenošanu noteiktajos termiņos;
5. atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem projekts netiek un nav ticis finansēts/līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem vai citiem ārvalstu finanšu instrumentiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, un projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu specifisko atbalsta mērķu un citu ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros, kā arī no valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, un projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā šis projekta iesniegums un tajā minētās plānotās darbības netiks iesniegtas finansēšanai/līdzfinansēšanai no citiem finanšu avotiem;
6. projektā īstenojamās darbības projekta īstenošanai piešķirtā finansējuma ietvaros netiks finansētas dubultā, novēršot dubultā finansējuma risku, t.sk. nodrošinot atbilstību SAMP MK noteikumu 34.5. un 34.6. apakšpunkta nosacījumiem;
7. projekta iesniegumam pievienotie dokumentu atvasinājumi, ja tādi ir pievienoti, atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem;
8. projekta iesniegumam pievienoto dokumentu tulkojumi, ja tādi ir pievienoti, ir pareizi;
9. esmu iepazinies(-usies), ar attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa, tā pasākuma vai atlases kārtas nosacījumiem un nolikumā noteiktajām prasībām;
10. piekrītu projekta iesniegumā norādīto datu apstrādei Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā un to nodošanai citām valsts informācijas sistēmām.

**Apzinos, ka:**

1. projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Savienības fonda, ja projekta iesniegums nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, normatīvajos aktos par attiecīgā Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa, tā pasākuma vai atlases kārtas īstenošanu plānotais Eiropas Savienības fonda finansējums projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots vai citos projektu iesniegumu nolikumā noteiktajos gadījumos;
2. projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs un piesaistītie sadarbības partneri sedz visas izmaksas, kas var rasties izmaksu svārstību rezultātā no saviem līdzekļiem;
3. projekts būs jāīsteno saskaņā ar projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un rezultāti jāuztur atbilstoši projekta iesniegumā minētajam;
4. nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā normatīvajos aktos noteiktās sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret manis pārstāvēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

**Apliecinājums par informētību attiecībā uz interešu konflikta jautājumu regulējumu**

**un to integrāciju iekšējās kontroles sistēmā**

**Apliecinu, ka:**

1. esmu informēts(-a) par **Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 23. septembra regulas (ES, Euratom) 2024/2509** par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (pārstrādāta redakcija) (turpmāk – Finanšu regula), **Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvas Nr. 2014/24/ES** par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK, **likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”** un **Eiropas Komisijas paziņojuma Nr. C/2021/2119** “Norādījumi par izvairīšanos no interešu konfliktiem un to pārvaldību saskaņā ar Finanšu regulu 2021/C 121/01” prasībām un apņemos tās ievērot;
2. organizācijā ir izveidota iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 630“Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” prasībām, kas sevī ietver arī:

* pasākumus interešu konflikta riska kontrolei (preventīvus pasākumus un konstatēšanas pasākumus interešu konflikta riska kontrolei, t. sk. paziņošanas procedūru, labošanas pasākumus), tai skaitā ietverot informāciju par interešu konflikta novēršanu;
* pasākumus krāpšanas un korupcijas risku novēršanai;
* iekšējās informācijas aprites un komunikācijas pasākumus par interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas riska novēršanu;
* ētikas kodeksu;
* kārtību, kā darbiniekiem ir jārīkojas gadījumā, ja tie vēlas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem (tai skaitā iespējamām koruptīvām darbībām), ietverot pasākumus, lai nodrošinātu ziņotāja anonimitāti un aizsardzību;
* pasākumus aizliegto vienošanos riska kontrolei;
* dubultā finansējuma novēršanas mehānismu pret citiem finansēšanas avotiem, tai skaitā pret Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.-2027. gadam, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmu “Izaugsme un nodarbinātība” un citiem ārvalstu finanšu instrumentiem;
* trauksmes celšanas sistēmu;
* procedūru disciplināratbildības piemērošanai;
* ziņošanas mehānismu kompetentajām iestādēm par potenciāliem administratīviem vai kriminālpārkāpumiem.

**Projekta iesniedzēja apliecinājums par rezultāta rādītāja “Atjaunotas degradētas ekosistēmas” projektā īstenošanas teritorijās sasniedzamo vērtību**

Apliecinu, ka projekta īstenošanas darbības tiks īstenotas degradētu ekosistēmu teritorijās vismaz 100 hektāru platībā, atbilstoši nolikuma 2. pielikuma izklājlapas “Teritoriju sadalījums” 1. tabulā “Informācija par visām projekta iesniegumā norādīto potenciālo darbību īstenošanas platību” sniegtajai informācijai.

### Apliecinājumi, kas jāaizpilda, ja attiecināms

***Šajā sadaļā projekta iesniedzējs apliecina apliecinājumus, kas attiecas uz projektu:***

**Apliecinājums par dabas aizsardzības plāna izstrādi**

*(attiecināms, ja projekta iesniegumā plānots iekļaut projekta īstenošanas Natura 2000 teritoriju, kam nav aktuāla un spēkā esoša dabas aizsardzības plāna, bet uz projekta iesniegšanas brīdi notiek tā izstrāde)*

Apliecinu, ka projekta iesniegumā iekļautajās *Natura 2000* teritorijās, kurām nav aktuāla un spēkā esoša dabas aizsardzības plāna, uz projekta iesniegšanas brīdi ir uzsākta jauna dabas aizsardzības plāna izstrāde, un šī dabas aizsardzības plāna izstrāde tiks pabeigta termiņā, kas atbilstošs projekta laika grafikam un projekta darbību pilnīgai pabeigšanai.

**Apliecinājums par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā**

*(attiecināms, ja projekta laikā tiek iegādāts nekustamais īpašums projekta aktivitāšu īstenošanai)*

Apliecinu, ka gadījumā, ja projekta īstenošanas laikā tiks iegādāts nekustamais īpašums projekta aktivitāšu īstenošanai, visi ar zemes īpašumtiesībām saistītie jautājumi tiks nokārtoti līdz projekta darbību pabeigšanai, atbilstoši SAMP MK noteikumu 46.10. apakšpunkta prasībām.

**Apliecinājums par Jaunā Eiropas “Bauhaus” principu ievērošanu**

(*attiecināms, ja projekta iesniegumā ir paredzēta infrastruktūras izbūve*)

Apliecinu, ka projekta īstenošanā tiks ievēroti Jaunā Eiropas “Bauhaus” principi “Estētika”, “Ilgtspēja” un “Ilgtspēja””.

**Apliecinājums par DAP izstrādātā infrastruktūras vienotā stila ievērošanu**

(*attiecināms, ja projekta iesniegumā ir paredzēta izbūvētas infrastruktūras atjaunošana*)

Apliecinu, ka projekta īstenošanā tiks ievērots Dabas aizsardzības pārvaldes izstrādātais infrastruktūras vienotais stils atbilstoši projekta iesniegšanas brīdī aktuālajai rokasgrāmatas “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienotais stils” versijai.

* ***Apliecinājumi, kas jāaizpilda sadarbības partnerim****, ir uzskaitīti sadaļā “Pielikumi”. Tie ir jāiesniedz elektroniski parakstīta dokumenta veidā, pievienojot tos Projektu portāla sadaļas “Pielikumi” attiecīgajā laukā.*

1. Pieejama <https://www.csp.gov.lv/lv/klasifikacija/nace-2-red>. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ja tiek piesaistīts SAMP MK noteikumu 29. punktā minētais sadarbības partneris, projekta izmaksas ir attiecināmas sākot ar 2024. gada 1. janvāri atbilstoši Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 6. panta 5. punkta “n” apakšpunktam, kurš nosaka stimulējošās ietekmes izņēmumu. [↑](#footnote-ref-3)
3. Vadlīnijas pieejamas: [šeit](https://www.lm.gov.lv/lv/vadlinijas-horizontala-principa-vienlidziba-ieklausana-nediskriminacija-un-pamattiesibu-ieverosana-istenosanai-un-uzraudzibai-2021-2027). [↑](#footnote-ref-4)
4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija regula (ES) [2021/1060](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32021R1060), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai. [↑](#footnote-ref-5)
5. Horizontālais princips “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” [↑](#footnote-ref-6)
6. Ja tiek piesaistīts SAMP MK noteikumu 29. punktā minētais sadarbības partneris, projekta izmaksas ir attiecināmas sākot ar 2024. gada 1. janvāri atbilstoši Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 6. panta 5. punkta “n” apakšpunktam, kurš nosaka stimulējošās ietekmes izņēmumu. [↑](#footnote-ref-7)
7. HP vispārīgo un specifisko darbību piemēri un rādītāji noteikti Labklājības ministrijas izstrādātajā metodikā “Horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošanas un uzraudzības metodika (2021-2027)”; pieejama [šeit](https://www.lm.gov.lv/lv/vadlinijas-horizontala-principa-vienlidziba-ieklausana-nediskriminacija-un-pamattiesibu-ieverosana-istenosanai-un-uzraudzibai-2021-2027). [↑](#footnote-ref-8)
8. Pieejams: <https://www.lm.gov.lv/lv/celvedis-ieklaujosas-vides-veidosanai-valsts-un-pasvaldibu-iestades-2020>. [↑](#footnote-ref-9)
9. Pieejami: <https://likumi.lv/ta/id/291867-prasibas-zalajam-publiskajam-iepirkumam-un-to-piemerosanas-kartiba> [↑](#footnote-ref-10)
10. Pieejams šeit: [likumi.lv](https://likumi.lv/ta/id/253758-dabas-aizsardzibas-noteikumi-meza-apsaimniekosana) [↑](#footnote-ref-11)
11. Pieejams šeit: [likumi.lv](https://likumi.lv/ta/id/207283-ipasi-aizsargajamo-dabas-teritoriju-visparejie-aizsardzibas-un-izmantosanas-noteikumi) [↑](#footnote-ref-12)
12. [↑](#footnote-ref-13)
13. Pieejams šeit: [likumi.lv](https://likumi.lv/ta/id/271841-kartiba-kada-valsts-vides-dienests-izdod-tehniskos-noteikumus-paredzetajai-darbibai) [↑](#footnote-ref-14)
14. HP vispārīgo un specifisko darbību piemēri un rādītāji noteikti LM izstrādātajā metodikā “Horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošanas un uzraudzības metodika (2021-2027)”; pieejama [šeit](https://www.lm.gov.lv/lv/metodiskie-materiali) [↑](#footnote-ref-15)
15. Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija regula Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu. Regula pieejama [šeit](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20230701). [↑](#footnote-ref-16)
16. Ja tiek piesaistīts SAMP MK noteikumu 29. punktā minētais sadarbības partneris, projekta izmaksas ir attiecināmas sākot ar 2024. gada 1. janvāri atbilstoši Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 6. panta 5. punkta “n” apakšpunktam, kurš nosaka stimulējošās ietekmes izņēmumu. [↑](#footnote-ref-17)
17. Ja tiek piesaistīts SAMP MK noteikumu 29. punktā minētais sadarbības partneris, projekta izmaksas ir attiecināmas sākot ar 2024. gada 1. janvāri atbilstoši Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 6. panta 5. punkta “n” apakšpunktam, kurš nosaka stimulējošās ietekmes izņēmumu. [↑](#footnote-ref-18)
18. Tirgus izpēte var notikt dažādos veidos, piemēram, izsūtot elektroniskā pasta vēstules potenciālajiem piegādātājiem, veicot telefonisku aptauju, balstoties uz ekspertu slēdzieniem u.tml., nepieciešams nodrošināt tirgus izpētes dokumentēšanu, lai būtu pierādījums tam, kā notikusi attiecīgā pretendenta izvēle. [↑](#footnote-ref-19)
19. Pieejami <https://likumi.lv/ta/id/343827> [↑](#footnote-ref-20)