Skaidrojums MKN projekta anotācijā:

Programmas rezultāta rādītāja “66 555 000 euro darba algu fonda pieaugums privātajos komersantos” sasniegšanā ir pieļaujama gan jaunu darbavietu radīšana, gan esošo darbavietu algu fonda palielināšana, proti, rādītāja izpildē tiks ieskaitīts gan jaunradīto darbavietu, gan esošo darbavietu darba samaksas pieaugums kumulatīvi – izmaksas, kas radušās komersantam. Rādītāju vērtības varēs ieskaitīt un summēt, ja tās radušās divu kalendāra gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas un ne vēlāk kā trešajā kalendāra gadā pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas, nepārsniedzot 2029. gada 31. decembri. Rādītāja vērtības tiks pārbaudītas VID datu bāzē (datu noliktava). Piemēram,  ja projektu iesniedz 2024. gadā, tad bāzes gads, pret kuru tiks vērtēta rādītāju sasniegšana, ir 2021. gads, par kuru komersants gada pārskatu iesniedz VID 2022. gada pirmajā pusē (vērtē 2022. un 2023. gada datus pret 2021. gada datiem). Ja šī projekta īstenošana tiks pabeigta 2026. gadā, tad rādītāju vērtības var ieskaitīt līdz 2029. gadam (ieskaitot), proti, ņem vērā no 2024. – 2029. gadam  (ieskaitot) VID datu bāzē pieejamo aktuālo informāciju. Piemēram, ja projektā paredzēta gan uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamā ceļa, gan  uzņēmējdarbības mērķiem paredzētās ēkas būvniecība, tad tiks ieskaitītas komersantu, kas atrodas pie ceļa, rādītāju vērtības no 2022. līdz 2029. gadam kumulatīvi, tās summējot. Savukārt, attiecībā uz piemērā minētās ēkas būvniecību, ja ēka tiks izbūvēta 2026. gadā, tiks ieskaitītas komersanta rādītāju vērtības no 2027. līdz 2029. gadam kumulatīvi, tās summējot. Šādā kompleksā projektā tiks vērtēta rādītāju sasniegšana projektā kopumā,  neizdalot atsevišķi to sasniegšanu pret izbūvēto ceļu vai ēku, līdz ar  to projektos, kuros ir paredzētas kompleksas darbības un kuros rādītāju devēji ir vairāki komersanti, pašvaldība var vadīt rādītāju nesasniegšanas riskus gadījumā, ja kādam no komersantiem projekta īstenošanas laikā mainās plānotā rādītāju izpilde. Proti, ja kāds no komersantiem nesasniedz plānotās rādītāju vērtības, bet cits komersants tās pārsniedz, tiks vērtēta rādītāju vērtību izpilde projektā kopumā. Atbilstoši RPP nozīmīgās atšķirības ekonomiskajā aktivitātē tiešā veidā ietekmē pašvaldību budžetu apjomus, jo pašvaldībās, kurās ir zemāka ekonomiskā aktivitāte (lielāks bezdarbs u.c.) un zemāka vidējā alga, ir mazāki nodokļu ieņēmumi. Savukārt jaunu darba vietu izveide palielina konkurenci starp darba devējiem, tādējādi veicinot vidējās algas un labklājības pieaugumu.  Ņemot vērā cilvēkresursu trūkumu reģionos, ir būtiski veidot tādus atbalsta instrumentus, kas tiešā veidā būtu mērķēti uz darba algu pieaugumu un cilvēkresursu piesaisti reģioniem. Līdz ar to, lai veicinātu reģionālās politikas mērķi, kas ir radīt priekšnosacījumus visu reģionu ekonomiskā potenciāla attīstībai un sociālekonomisko atšķirību mazināšanai reģionos, ir būtiski radīt un attīstīt tādas darbavietas, kur algu līmenis ir virs vidējā valstī, attiecīgi, pašvaldībām būtu jāizvērtē iespēja prioritāri  attīstīt tādas komersantu pieprasījumā balstītas uzņēmējdarbības teritorijas, kas veicina iepriekš minēto reģionālās politikas mērķu izpildi.

Projekta piemērs:

ERAF finansējums 1 milj. euro

Darba algu fonda pieaugums: min. 500 000 euro

Projektu iesniedz 2024. gadā, pabeidz 2026. gadā

Bāzes gads: 2021. gads

| Nr. | Projekta darbība | Komersants | Darba algu izmaksa (euro) no VID datu noliktavas (kopā euro/gadā) |  |  |  |  |  |  |  |  | Darba algu fonda pieaugums KOPĀ, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 (bāzes gads) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 (rādītāja vērtība sasniegta) | 2029 (pēdējais rādītāja sasniegšanas gads) |  |
| 1 | Ceļa pārbūve (nav komercdarbības atbalsts) | Esošs komersants pie ceļa | 500 000 | 490 000 (+ 0) | 520 000 (+20 000) | 540 000 (+40 000) | 500 000 (+ 0) | 520 000 (+20 000) | 560 000 (+60 000) | 560 000 (+60 000) | Rādītāja vērtība sasniegta ātrāk, turpmāka uzraudzība netiek veikta | 200 000 |
| 2 | Jauna ražotnes izbūve (regulas Nr. 651/2014 56. pants) | Būs zināms pēc nomas izsoles veikšanas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 200 000 |  | 300 000 |
| Darba algu fonda pieaugums projektā KOPĀ |  |  | 0 | 0 | 20 000 | 40 000 | 0 | 20 000 | 160 000 | 260 000 | N/a | 500 000 |

Ministru kabineta 2019. gada 26. novembra rīkojums Nr. 587  “Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam”.

Komersants, kas nodrošina projekta rādītāju vērtības. Vienā projektā var būt vairāki šādi komersanti. Katra komersanta bāzes gads, pret kuru vērtē darba algu fonda pieaugumu, var būt atšķirīgs, bet ne ātrāk par 2021.gadu. Piemēram, komersantam, kas izveidots 2023.gadā, bāzes gads būs 2023.gads.

Izmaksas, kas radušās komersantam, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis.

Projektā sasniedzamais rādītājs tiek sasniegts 2028.gadā, finansējuma saņēmējs iesniedz rādītāju pārskatu CFLA, līdz ar to turpmāka projekta rezultāta rādītāja izpildes kontrole netiek veikta.

Ja vērtība ir vienāda vai mazāka pret bāzes gadu, tad darba algu fonda pieaugums ir 0. Vērtības samazinājums kumulatīvajā aprēķinā netiek ņemts vērā.

2014. gada 17. jūnija Komisijas Regulas (ES) Nr.651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.pantu.